# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 мая 2010 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 437 |
| --- | --- | --- |

О подготовке к пожароопасному сезону в лесах на территории Верхнекетского района в 2010 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области №81от   26.03.2010 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Рекомендовать лесничему Верхнекетского лесничества ОГУ «Томское управление лесами» Смагину И.В.:

в срок до 15 мая 2010 года разработать оперативные планы привлекаемых сил и средств для тушения лесных пожаров;

- Рекомендовать Главам городского и сельских поселений заключить договора с ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» на тушение лесных пожаров на территориях в границах поселений.

- Рекомендовать ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» в срок до 25 мая 2010 года заключить контракты с организациями, привлекаемыми на охрану лесов от пожаров на территории района.

- Утвердить прилагаемый План проведения организационно-технических мероприятий по защите населения и территорий Верхнекетского района от лесных пожаров в 2010 году, согласно приложения 1.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

6.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной                               газете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2010 года.

Глава  Верхнекетского района	                                                                            А.Н. Сидихин

Ковальков

2-14-84

Дело-2, Верхнекетское лесничество-1, поселения-9, Ковальков-1, ОГУ «Областное ДРСУ»-1, ж/д ст.Белый Яр-1, ред.газеты «Заря Севера»-1.

Авиалесоохрана – 1.

## Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 18 мая 2010 г. № 437

П Л А Н

по проведению организационно-технических мероприятий по защите населения

и территорий Верхнекетского района от лесных пожаров в 2010 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании районной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ход подготовки территорий Верхнекетского района к пожароопасному сезону в лесах. Утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами | 15 апреля | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации Верхнекетского района (далее -КЧС и ПБ), Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района (далее - ГОиЧС) |
| 2 | Разработать оперативные планы привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории района | до 15 мая | Верхнекетское лесничество Областное государственное учреждение «Томское управление лесами» (далее- ОГУ) (по согласованию) |
| 3 | Разработать мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | В течение пожарного сезона | Главный специалист по делам ГОиЧС, Верхнекетское лесничество ОГУ «Томское управление лесами», (по согласованию) ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 4 | Уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ. В соответствии с действующим Законодательством организовать в городском и сельских поселениях добровольные пожарные дружины | до 15 мая | Главный специалист по делам ГОиЧС, Верхнекетское лесничество ОГУ «Томское управление лесами», (по согласованию) ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 5 | Оказать поддержку лесопользователям по созданию нештатных формирований для тушения пожаров и обеспечению их необходимым снаряжением, имуществом, техникой | до 20 мая | Председатель КЧС и ПБ, Главный специалист по делам ГОиЧС |
| 6 | Обеспечить создание резервов горюче-смазочные материалы (далее- ГСМ), продовольствия, противопожарного оборудования, привлекаемых организаций к тушению лесных пожаров | до 10 мая | Верхнекетское лесничество ОГУ «Томское управление лесами» (по согласованию), ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 7 | Организовать проведение предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы вдоль дорог, на площадках прилегающих к лесным массивам, провести работы по устройству минерализованных работ шириной не менее 3 метров по периметру | апрель-май | Верхнекетское лесничество ОГУ «Томское управление лесами» (по согласованию), ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 8 | Организовать подготовку телевизионных передач, статей в средствах массовой информации о правилах поведения населения в лесах района | В ходе подготовки к пожароопасному сезону и в пожароопасный период | Председатель КЧС и ПБ |
| 9 | Провести тренировки с руководителями организаций, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | до 15 мая | Председатель КЧС и ПБ |
| 10 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории района | При осложнении пожарной обстановки | Председатель КЧС и ПБ |
| 11 | Создать совместные оперативные группы из работников государственной противопожарной службы, милиции и лесной охраны для проведения расследования причин лесных пожаров и выявления виновников их возникновения | до 20 мая | Отдел государственного пожарного надзора по Верхнекетскому району Томской области (далее- ОГПН) (по согласованию); ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 12 | Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих в районах лесных массивов | до 30 мая | Северный филиал, Верхнекетский участок Областное государственное унитарное предприятие (далее- ОГУП) «Областное дорожно- ремонтное строительное управление» (далее- ДРСУ) , Начальник железнодорожной станции Белый Яр (по согласованию) |