# Глава Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 10 » апреля 2009 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 290 |
| --- | --- | --- |

О подготовке к пожароопасному сезону в лесах на территории Верхнекетского района в 2009 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области №66-р от 11.03.2009 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Рекомендовать руководителю  Верхнекетского лесничества ОГУ «Томское управление лесами» Смагину И.В.:

- в срок до 10 апреля 2009 года разработать оперативные планы привлекаемых сил и средств для тушения лесных пожаров;

- в срок до 25 апреля 2009 года заключить контракты с организациями, привлекаемыми на охрану лесов от пожаров на территории района.

- Рекомендовать Главам городского и сельских поселений заключить договора с ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» на тушение лесных пожаров на территориях в границах поселений.

- Утвердить План проведения организационно-технических мероприятий по защите населения и территорий Верхнекетского района от лесных пожаров в 2009 году согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Севера».

Глава  Верхнекетского района	                                                              А.Н. Сидихин

Ковальков

2-14-84

Дело-2, ОГУ «Томское управление лесами»-1, поселения-9, Ковальков-1,

Валевич Ф.П.-1, ОГУ «Верхнекетское ДРСУ»-1, ж/д ст.Белый Яр-1, ред.газеты «Заря Севера»-1.

## Приложение

к постановлению

Главы Верхнекетского района

от « 10 » апреля 2009 г. № 290

П Л А Н

по проведению организационно-технических мероприятий по защите населения

и территорий Верхнекетского района от лесных пожаров в 2009 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании районной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ход подготовки территорий Верхнекетского района к пожароопасному сезону в лесах. Утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами | 21 апреля | Председатель КЧС и ПБ района, Ведущий специалист по делам ГОиЧС Администрации района |
| 2 | Разработать оперативные планы привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории района | до 10 апреля | Верхнекетское лесничество ОГУ «Томское управление лесами» |
| 3 | Разработать мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | В течение пожарного сезона | Ведущий специалист по делам ГОиЧС Администрации района, ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 4 | Уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ. В соответствии с действующим Законодательством организовать в городском и сельских поселениях добровольные пожарные дружины | до 30 апреля | Ведущий специалист по делам ГОиЧС Администрации района, ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 5 | Оказать поддержку лесопользователям по созданию нештатных формирований для тушения пожаров и обеспечению их необходимым снаряжением, имуществом, техникой | до 30 апреля | Председатель КЧС и ПБ района, Ведущий специалист по делам ГОиЧС |
| 6 | Обеспечить создание резервов ГСМ, продовольствия, противопожарного оборудования, привлекаемых организаций к тушению лесных пожаров | до 30 апреля | ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 7 | Организовать проведение предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы вдоль дорог, на площадках прилегающих к лесным массивам под контролем работников лесной охраны | апрель-май | ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Томсксельлес», ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 8 | Организовать подготовку телевизионных передач, статей в средствах массовой информации о правилах поведения населения в лесах района | В ходе подготовки к пожароопасному сезону и в пожароопасный период | Председатель КЧС и ПБ района |
| 9 | Провести тренировки с руководителями организаций, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | до 15 мая | Председатель КЧС и ПБ района |
| 10 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории района | При осложнении пожарной обстановки | Председатель КЧС и ПБ района |
| 11 | Создать совместные оперативные группы из работников государственной противопожарной службы, милиции и лесной охраны для проведения расследования причин лесных пожаров и выявления виновников их возникновения | до 1 мая | ОГПН по Верхнекетскому району ТО (по согласованию) ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 12 | Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих в районах лесных массивов | до 10 мая | ОГУП «Верхнекетское ДРСУ», начальник ж.д. станции Белый Яр (по согласованию) |