# Администрация

# Макзырского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «07» мая 2014 г. | п.Лисица Верхнекетского района Томской области | № 025 |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 2014 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона  в 2014 году, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории Макзырского сельского поселения в 2014 году (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Макзырского сельского поселения:

2.1.  Обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденного плана по подготовке к пожароопасному сезону в 2014 году;

2.2.  Проводить в трудовых коллективах, среди населения  просветительскую работу по вопросам охраны лесных ресурсов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах на территории Макзырского сельского поселения, по ограничению доступа населения и выезда транспортных средств в леса в пожароопасный период;

2.3. В случае возгораний лесного массива своевременно информировать оперативно-хозяйственную комиссию;

2.4. По первому требованию оперативно-хозяйственной комиссии выделять рабочую силу и технику, обеспечив их средствами пожаротушения;

2.5. Технику, выделяемую на тушение лесных пожаров, предоставлять в исправном состоянии с запасом ГСМ

3. Проинформировать  население о необходимости проведения страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон до 25 апреля 2014 года;

4. Главному специалисту по финансам Администрации Макзырского сельского поселения (З.В.Баландина) предусмотреть выделение финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации в период пожароопасного сезона на территории Макзырского сельского поселения в 2014 году за счёт резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Макзырского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения возникшие с 19 апреля 2014 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макзырского поселения  		                                                В.Г.  Звягина.

Л.В.Левадная

8(38258)35148

Дело-2, организации -  6, Ларионов-1, отдел промышленности -1,  газета «Территория»-1, прокуратура-1.

Приложение 1

к постановлению

Администрации Макзырского сельского поселения

от «07» мая 2014 год № 025

ПЛАН

проведения организационно-технических и превентивных мероприятий

по предупреждению и борьбе с природными пожарами

на территории Макзырского сельского поселения в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании оперативно-хозяйственной комиссии следующие вопросы: |  |  |  |
|  | а) анализ лесных пожаров за 2013 год | В.Г.Звягина - Глава Макзырского сельского поселения, председатель оперативно-хозяйственной комиссии (далее Комиссия) | 10 мая |  |
|  | б) завоз и накопление товаров первой необходимости, продовольствия в населённые пункты подверженных угрозе от лесных пожаров; | Л.В.Левадная - управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения | 10 мая |  |
| 2 | Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон из сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований, противопожарной службы ГУ МЧС России по Томской области, лиц осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах | Глава сельского поселения (по согласованию), В.В. Бушмакин – участковый лесничий Лисицынского участкового Верхнекетского лесничества – филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию), | до 15 мая |  |
| 3 | Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон | З.В.Баландина – главный специалист по финансам Администрации Макзырского сельского поселения | 15 мая |  |
| 4 | Произвести подготовку вертолётных площадок в населенных пунктах: Лисица, Макзыр для приёма санавиации | Администрация Макзырского сельского поселения (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 5 | Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | Глава сельского поселения (по согласованию), А.А. Сиводедов – Главный лесничий Верхнекетского лесничества – филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию) Арендаторы лесных участков (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 6 | Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода на них природных пожаров | Глава сельского поселения (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 7 | Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ разработать план привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности. Информацию представить в районную КЧС и ПБ | Глава сельского поселения (по согласованию) | до 15 мая |  |
| 8 | Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Макзырского сельского поселения и въезда в них транспортных средств, проведение определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов и т.д.) | Глава сельского поселения (по согласованию), В.В.Бушмакин – участковый лесничий Лисцынского участкового лесничества – Верхнекетского филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию) Арендаторы лесных участков (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 9 | Провести проверку готовности сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации последствий лесных пожаров | В.Г.Звягина - председатель Комиссии, В.В. Бушмакин – участковый лесничий Лисицынского участкового Верхнекетского лесничества – филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию), | до 10 мая |  |
| 10 | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения | Глава Макзырского сельского поселения (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 11 | Разработать план эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортным средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; план по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных. | Глава сельского поселения (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 12 | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты. | Глава сельского поселения (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 13 | Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар) | Глава сельского поселения (по согласованию) А.В.Сидоренко – командир отделения государственной противопожарной службы отдельного поста п.Лисица отдела противопожарной службы № 3 по Томской области | до 15 мая |  |
| 14 | Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землеройной, водовозной техники, тралов, речных судов на территории населенных пунктов подверженных угрозе от лесных пожаров. | Глава сельского поселения (по согласованию) | до 10 мая |  |
| 15 | Организовать информирование населения о возможных последствиях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстановки на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение» | Левадная Л.В. – управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения | при осложнении пожарной обстановки |  |
| 16 | Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч с представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подворовых обходов, в том числе с использованием социальной рекламы. | Глава сельского поселения (по согласованию) | в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в течении пожароопасного сезона |  |
| 17 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения | Глава сельского поселения (по согласованию) | в течении пожароопасного сезона |  |
| 18 | В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.) | Глава сельского поселения (по согласованию) | в течении пожароопасного сезона |  |
| 19 | Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ пожароопасной обстановки | Председатель Комиссии | до 10 мая |  |

Приложение к плану

проведения организационно- технических и

превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Макзырского сельского поселения  в 2014 году

от «07» мая 2014 год № 025

РАСЧЕТ

проведения эвакомероприятий из населенных пунктов Макзырского сельского поселения  подверженных угрозе лесных пожаров

на территории Макзырского сельского поселения

| №№п\п | Наименование населенного пункта, где возможно возникновение лесных пожаров | Координаты (с.ш.,в.д.) | Площадь зоны возможного лесного пожара(кв.км) | Численность населения в зоне возможного пожара | Подлежит вывозу (выводу) (человек) | Протяженность маршрута в км | Районы размещения населения в безопасной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эвакуируемое население | Планируемый транспорт (кол.\рейсов |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1 сутки | 2 сутки | Всего | Грузовой | Автобусы |  |  |
|  |  |  |  | чел. | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 к | 2к | 3к | 3к |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Лисица 100 км | 58 44 85 14 | 15 кв.км | 416 | 99 | 416 | 80 | 115 | 255 | - | 4 | 3 | 1 | 1-2 км | Аэропорт |
| 2. | п. Макзыр 57 км | 58 36 85 34 | 15 кв.км | 137 | 37 | 137 | 18 | 42 | 103 | - | 5 | 2 | 3 1 рейс | 36 | Лисица |
|  | Итого по поселению |  |  | 553 | 136 | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

!к – дети , 2к - трудоспособное население, 3к -  пенсионеры

Эвакуация из населенных пунктов  Макзыр, Лисица проводится на летные поля бывших аэропортов.  Проводить эвакуацию в другие поселки нецелесообразно из-за больших расстояний (более 50 км) и   прохождения  дорог по лесным массивам.

Главный специалист ГО ЧС Верхнекетского района                                                                                                                                                                                                  С.А. Ларионов

Приложение 2

к постановлению

Администрации Макзырского сельского поселения

от «07» мая 2014 год № 025

Состав

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных,

коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | № служебного телефона | Адрес, № домашнего телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звягина Валентина Георгиевна | Глава поселения – председатель комиссии | 35-148 | Ул.Лесная,д.3-1 4 т.35-186 сот.: 901 610 0187 |
| 2 | Левадная Лилия Валентиновна | Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения | 35-148 | ул.Речная, 16-1 т.35-148 сот.: 901 610 3637 |
| 3 | Орешкина Галина Алексеевна | Специалист Администрации Макзырского сельского поселения | 35-148 | ул.Новая,дом 13, т.2-66-06 сот.: 901 610 3653 |
| Члены комиссии: |
| 4 | Сидоренко Андрей Валентинович | Командир отделения государственной противопожарной службы отдельного поста п.Лисица отдела противопожарной службы № 3 по Томской области | 35-146 | ул. Студенческая,д.22-1 т.35-105 сот.901 610 3147 |
| 5 | Бушмакин Василий Васильевич | Участковый лесничий Лисицынского участкового лесничества Верхнекетское лесничество, областное государственное казенное учреждение «Томсклес» | 35-138 | ул. Речная,24-1 т.35-168 сот.901 610 3699 |
| 6 | Третьяков Владимир Юрьевич | Водитель, областное государственное управление «Томская база авиационной охраны лесов» | 35-138 | ул.Лесная, 10-1 т.35-107 сот. |
| 7 | Баландина Зоя Васильевна | Главный специалист по финансам Администрации Макзырского сельского поселения | 35-198 | ул. Новая, 23-1 сот.901 610 3428 |
| 8 | Танасийчук Сергей Иванович | И.о.директора МУП «Лисица» | 35-110 | ул.Новая,16-2 т.35-142 сот.: 901 610 0176 |
| 9 | Ершов Сергей Михайлович | Депутат Совета Макзырского сельского поселения | 35-146 | ул. Новая, дом 30-2, т.35-118 сот.901 610 4055 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Макзырского сельского поселения

от «07» мая 2014 года № 025

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ЖИЛЫХ ДОМОВ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - Комиссия) является временным координирующим органом Администрации Макзырского сельского поселения, созданная в угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения работ в период пожароопасного сезона по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при его возникновении и ликвидации его последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Верхнекетского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселения и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Макзырского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:

1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки лесных массивов находящихся на территории Макзырского сельского поселения, организация на их основе разработки и осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению последствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению своевременности локализации и тушения пожара;

2) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возгорания населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;

3) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопожарных мероприятий;

4) планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

5) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:

1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;

2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организациями;

4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:

1) персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Макзырского сельского поселения;

2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Макзырского сельского поселения в 2014 году Томской области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на секретаря комиссии.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Макзырского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.