**Томская область**

**Верхнекетский район**

Совет Макзырского сельского поселения

**п.Лисица**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| «29» декабря 2014 года |  № 40  |

**РЕШЕНИЕ**

О внесении изменения в решение Совета Макзырского сельского поселения от 06.12.2012 № 44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 2012-2020 годах»

На основанииФедерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Совет Макзырского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 06.12.2012 № 44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 2012-2020 годах» (в редакции решения Совета от 28.06.2013 № 22), следующие изменение:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Совет-1, Адм.-1, «Территория» -1.

 Приложение

 к решению Совета Макзырского сельского поселения

 от «29» декабря 2014 года № 40

**ПРОГРАММА**

**"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАКЗЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"**

**В 2012-2020 ГОДАХ"**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**ВВЕДЕНИЕ 1**

[1. ПАСПОРТ](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669457) ПРОГРАММЫ 3

# [2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 6](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669458)

# 3[. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 16](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669459)

[4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 17](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669460)

# [5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 22](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669485)

[6. пРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 25](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669485)

[7. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 25](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669485)

8. Формирование сводного плана реализации Программы 30

[СОКРАЩЕНИЯ](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2021%D0%B3%5C%D0%91%D0%93%D0%9F.doc#_Toc312669485) 33

Введение

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения Томской области на 2012-2021 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства регионального развития №204 от 6.05.2011г. "О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения (далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система инвестиционных проектов по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Макзырского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями); Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;Постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 26.03.2012 №008А «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения в 2012-2020 годах» |
| Ответственный исполнитель Программы:  | Администрация Макзырского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса МО. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).3. Улучшение экологической ситуации на территории МО. 4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы  | 1. Перспективное планирование развития систем.2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Целевые показатели Программы | Основные целевые показатели по группам:1.Перспективная обеспеченность и потребности застройки поселения:объём услуг теплоснабжения, электроснабжения.2.Надёжность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры: доля ежегодно заменяемых сетей; удельное потребление топлива, электроэнергии, воды; установленная генерирующая мощность источников.3.Качество коммунальных ресурсов: уровень обеспеченности централизованным отоплением, электроснабжением. |
| Сроки и этапы реализации Программы  | 2012 – 2021 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | В тыс. руб.  | 2012 – 2021 годы (прогноз) |
| Всего  | 15 494 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 7 289 |
| Местный бюджет | 2 164 |
| Внебюджетные источники  | 6 041 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации коммунальных систем, направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное;выполнить мероприятия по энергосбережению;улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов;повысить уровень инвестиционной привлекательности сельского поселения. |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Макзырского сельского поселения |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

* 1. **Характеристика Макзырского сельского поселения**

 Макзырское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Макзырское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Макзырского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Лисица, п. Макзыр. Численность населения Макзырского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла 543 человека. В настоящее время в Макзырском сельском поселении проживает 3,2% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения численности населения выше, чем среднерайонный и составляет 0,7%. Это ниже, чем в остальных сельских поселениях района, где темп снижения численности населения от 2,7% в Сайгинском сельском поселении до 4,8% в Палочкинском сельском поселении. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

 Основой экономики поселения является лесозаготовительное и перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

 Бюджет Макзырского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 2,3 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 72,4 % (11,384 млн. руб.). Основную долю в расходах на ЖКХ составляют субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. Уровень бюджетной обеспеченности по поселению составляет 28,95 тыс. рублей на человека. Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн. рублей).

 На начало 2012 года жилищный фонд Макзырского сельского поселения составил 8,505 тыс. м2 общей площади из которых 8,197 м2 (96,4%) – в домах блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,45 раза меньше среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 15,7 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,28, что меньше среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в течение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. В посёлках Лисица и Макзыр население пользуется одной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского района и Макзырского сельского поселения в частности. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие двух автономных дизельных электростанций. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг. МУП «Лисица» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 27 июня 2002 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать средства на ремонты, превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Макзырском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Макзырского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии. Под модернизацией и развитием системы коммунального инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по теплоснабжению, электроснабжению.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Макзырского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем, особенно инженерных систем электроснабжения;

 недостаточный масштаб замены электрических сетей и модернизации оборудования котельных и ДЭС;

 недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

* 1. **Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения**

 Организация коммунального теплоснабжения на территории Макзырского сельского поселения построена на базе 2 котельных п. Лисица. В п. Макзыр котельных нет. Производство и реализацию тепловой энергии с 27.06. 2002 г. осуществляет МУП «Лисица». Это одно из самых стабильноработающих предприятий ЖКХ в районе. Эксплуатацию тепловых сетей также осуществляет данная организация.

 Коэффициент использования установленной мощности по котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время большей части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Эксплуатация котельных без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов на школьной котельной. В качестве основного оборудования на котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций кустарного производства. Отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект приборов КИП. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные, закрытые. Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику.

Подача топлива осуществляется вручную. Котельная гаража используется только на собственные нужды предприятия. Топливное хозяйство включает расходный открытый склад, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Для подпитки источников теплоснабжения используется привозная вода, которая закачивается в питательные баки. В целом источники теплоты являются достаточно надежными. На протяжении многих лет не было ни одного отказа в работе котельных. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде.

 Эффективность потребления топлива, электроэнергии для выработки тепловой энергии показана в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - **Эффективность потребления энергетических ресурсов школьной котельной в 2011 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоответствие нормативу по электроэнергии, раз |
| Котельная школьная | 251,1 | 304,7 | 42,5 | 29,9 | 1,8 |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,8 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования это в свою очередь связано с отключением в своё время части абонентов. Завышение мощности насосов связано и с тем, что на котельной не создаётся нужный для работы насосов подпор воды. В результате имеем не отрегулированный гидравлический режим тепловой сети. В здании школы система отопления смонтирована с нарушениями. К тому же тепловой контур спортивного зала выполнен не эффективно и в системе отопления спортивного зала установлено недостаточно приборов отопления. В результате на школьной котельной приходится нивелировать все недостатки большим расходом топлива. Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и расчётной нагрузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт. Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как на источнике, так и у потребителя тепловой энергии (здание школы). Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве.

 Сети теплоснабжения котельных радиальные, двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая. Тепловые сети характеризуются незначительной протяжённостью. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 0,035 км тепловых сетей. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется соответственно древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и коррозии метала, как следствие, выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

 Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Макзырского сельского поселения являются организации бюджетной сферы 67,3 %. Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 2.1.

****

 **Рисунок 2.1. Распределение потребителей коммунальной системы теплоснабжения**

 Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Макзырском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных преобладали затраты на топливо и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность и значительная недозагрузка мощностей котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена. Значимым аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу и дальнейшее его увеличение приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии напрямую связана с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем утверждённый тариф на 6,8%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных;

избыточная мощность оборудования котельных;

высокий износ тепловых сетей школьной котельной;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их ветхости и несовершенной изоляцией;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

* 1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

**п. Лисица**

Электроснабжение поселка Лисица осуществляется от дизельной электростанции по линиям электропередач 0,4 кВ.

Установленная мощность ДЭС 723 кВт. Технические данные дизельгенераторов сведены в таблицу 2.2

Таблица 2.2. **Технические характеристики дизельгенераторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка дизельгенератора | Номинальная мощность, кВт | Об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Время работы за срок эксплуатации, моточасов |
| 1 | ДГР – 224 №1 | 224 | 750 | 2004 | 6885 |
| 2 | ДГР – 224 №2 | 224 | 750 | 2004 | 6657 |
| 3 | ДЭУ -100 | 100 | 1500 | 2004 | 25201 |
| 4 | ДЭУ- 75 | 75 | 1500 | 2003 | 29757 |
| 5 | ДЭУ-100 | 320 | 500 | 2011 | 3665 |

Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения.

Таблица 2.3. **Характеристика** **линий электропередач**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередач | Год ввода в эксплуатацию | Сечение, мм | Протяжённость, км | Ветхие сети, км |
| 0,4 кВ | 1968 | А 35 | 3,59 | 7,5 |
|  |  | А 25 | 10,41 |

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ, общая протяженность сетей 14 км., что

 составляет 10,1 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что 53,5% сетей требуют реконструкции.

**п. Макзыр**

Электроснабжение поселка Макзыр осуществляется от дизельной электростанции по линиям электропередач 0,4 кВ.

Установленная мощность ДЭС 230 кВт.

Таблица 2.4. **Технические характеристики дизельгенераторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка дизельгенератора | Номинальная мощность, кВт | Об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Время работы за срок эксплуатации, моточасов |
| 1 | АСДА-75 | 75 | 1500 | 2003 | 22560 |
| 2 | ДЭУ -30 | 30 | 1500 | 2005 | 21671 |
| 3 | ДЭУ -50 | 50 | 1500 | 2008 | 16970 |
| 4 | А-01-М | 75 | 1500 | 1982 | 35659 |

Время работы всех дизельгенераторов превышает моторесурс по паспорту оборудования соответственно от 3,6 до 2,2 раза. Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения.

Таблица 2.5. **Характеристика** **линий электропередач**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередач | Год ввода в эксплуатацию | Сечение, мм | Протяжённость, км | Ветхие сети, км |
| 0,4 кВ | 1960 | А 35, А 25 | 10 | 6 |

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ. Общая протяженность сетей 10 км., что составляет

 7,2 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что на 60% их протяжённости требуется проведение реконструкции.

Отпуск электроэнергии бюджетным организациям ежегодно снижается, это напрямую связано с проведением в этой сфере мероприятий по оптимизации и энергосбережению. Фактический расход топлива на выработку кВт\*ч в 2011г. превышает нормативный на 2,6%. Себестоимость 1 кВт\*ч электроэнергии в 2011г. ниже тарифа на 18,9%. Потери в сетях по данным предприятия в п. Лисица и п. Макзыр составляют соответственно 18,5% и 11,7%. В результате выполнения мероприятий Программы потери должны уменьшится соответственно до 9,5% и 6,3%. Теоретический расчёт суммарных потерь в сетях 0,4 кВ даёт величину потерь в п Лисица и п. Макзыр соответственно всего лишь 5,7% и 1,3 %.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 Существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

1. система программных мероприятий

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

 Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

 снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

 коммунальных ресурсов;

 повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг;

 увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

* 1. Теплоснабжение

Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

 обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

 определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-

 экономического развития территории;

 повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации

 тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

 Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г.

Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

 наличием устаревшего котельного оборудования;

 несоответствием параметров сетевых насосов на школьной котельной гидравлическому режиму тепловой сети;

 ветхостью тепловых сетей;

 несовершенной изоляцией тепловых сетей;

 несоответствие нормам и требованиям теплового узла школы.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

 реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных;

 реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.

 Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

 Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

 Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 2,847 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на модернизацию и замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

 средства местного и областного бюджетов;

 инвестиционную составляющую в тарифе.

 Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в связи с предельным уровнем роста тарифов будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.4.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Макзырского сельского поселения составит 187,522 тыс. рублей без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. Экономия средств очень мала, можно сказать, что программа модернизации и развития теплоснабжения носит социальный характер.

 Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. - **Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛО | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Сокращение потерь, Гкал | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 74580,1 | 16260,4 | 17967,8 | 28838,4 | 0 | 0 | 11513,5 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, м3 | 82,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,366 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 41183,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41183,46 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт\*ч | 1922,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922,8 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 71758,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71758,9 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 187522 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

4.2. Электроснабжение

Основной целью программы модернизации и развития системы электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Основными задачами программы модернизации и развития системы электроснабжения являются:

 повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

 обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;

 определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально

 экономического развития территории;

 повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной

 стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических

 ресурсов;

 создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением.

 Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

 наличием устаревшего оборудования ДЭС;

ветхостью электрических сетей.

 Системой программных мероприятий предусмотрено:

 модернизация устаревшего оборудования ДЭС;

 реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением самонесущего изолированного провода.

 С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энергии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, выполненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Таким образом, модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы электроснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

 Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 12,647 млн. руб. с учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств (54,6%) будет направлен на модернизацию дизельных электростанций.

 Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для электроснабжения организации в связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы электроснабжения Макзырского сельского поселения составит 2,128 млн. руб без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (89%) будет достигнут за счёт экономии средств при сокращении потерь в сетях. Это объясняется очень высоким тарифом на электроэнергию, который в п. Лисица и п. Макзыр соответственно равен 23,89 руб/кВт\*ч и 49,32 руб/кВт\*ч. При модернизации ДЭС и реконструкции электролиний будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости основных фондов при техническом перевооружении системы электроснабжения. Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта электроэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.. **Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Макзыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потерь, кВт\*ч | 5650 | 866 | 815 | 768 | 722 | 679 | 638 | 599 | 563 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 432969,1 | 52289,08 | 54376,8 | 54827,52 | 55095,82 | 54978,63 | 54549 | 53778,22 | 53074,01 |
| Экономия топлива, т | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 47122,38 | 0 | 0 | 0 | 47122,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лисица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потерь, кВт\*ч | 47123 | 7420 | 6926 | 6463 | 6029 | 5622 | 5239 | 4880 | 4544 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 1468401 | 177263,8 | 182500,1 | 188202,6 | 187863,6 | 187268,8 | 185146,3 | 182121,6 | 178033,9 |
| Экономия топлива, т | 5,429 | 0 | 0 | 0 | 5,429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 179172,3 | 0 | 0 | 0 | 179172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ээ руб | 2127664 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в 2,315 млн. руб. в текущих ценах, при этом 63,4% обеспечивается за счет экономии средств на сокращении потерь в электросетях. (таблица 5.1). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Сокращение потерь, Гкал | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 74580,1 | 16260,4 | 17967,8 | 28838,4 | 0 | 0 | 11513,5 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, м3 | 82,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,3667 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 41183,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41183,46 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт\*ч | 1922,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922,8 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 71758,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71758,9 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 187522 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Сокращение потерь, кВт\*ч | 5650 | 866 | 815 | 768 | 722 | 679 | 638 | 599 | 281,5 | 281,5 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 432969,1 | 52289,08 | 54376,8 | 54827,52 | 55095,82 | 54978,63 | 54549 | 53778,22 | 26537,0 | 26537,0 |
| Экономия топлива, т | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 47122,38 | 0 | 0 | 0 | 47122,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокращение потерь, кВт\*ч | 47123 | 7420 | 6926 | 6463 | 6029 | 5622 | 5239 | 4880 | 2272 | 2272 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 1468401 | 177263,8 | 182500,1 | 188202,6 | 187863,6 | 187268,8 | 185146,3 | 182121,6 | 89017,0 | 89017,0 |
| Экономия топлива, т | 5,429 | 0 | 0 | 0 | 5,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 179172,3 | 0 | 0 | 0 | 179172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ээ руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| **Итого экономия по Программе, руб** | 2315186 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры посёлков.

Мониторинг программы, основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – **Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы**

| **ИНДИКАТОРЫ** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал** | **0,5** | 0,508 | 0,491 | 0,475 | 0,458 | 0,445 | 0,432 | 0,418 | 0,406 | 0,394 | 0,394 |  |
| Тепловые потери, тыс.Гкал | 0,02 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 3,03 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| **Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал** | **0,49** | **0,49** | 0,475 | 0,461 | 0,447 | 0,434 | 0,421 | 0,408 | 0,396 | 0,384 | 0,384 |  |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 6721,01 | 7371,0 | 8130,2 | 8983,9 | 9612,8 | 10276,1 | 10902,9 | 11513,5 | 12089,2 | 12693,6 | 12693,6 |  |
| Темп роста тарифа, % | 109,8 | 109,7 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 | 105 |  |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) | 0 | 0 | 229,67 | 27,30 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 1677,57 | 98,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего темп роста, % | 109,8 | 109,7 | 113,4 | 111,5 | 108,0 | 107,9 | 107,1 | 106,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |
| в т.ч ветхие сети | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| доля ветхих сетей, % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество установленных котлов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Удельное потребление электрической энергии котельными, кВт.\*ч/Гкал | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |  |
| Удельное потребление топлива котельными, тут./Гкал | 304,7 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | 304,7 | 251 | 251 | 251 | 251 |  |
| **п. Макзыр** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт\*ч** | **87,6** | 88,076 | 84,861 | 81,767 | 78,789 | 75,923 | 73,165 | 70,510 | 67,954 | 65,493 | 65,493 |  |
| Потери, тыс. кВт\*ч | 9,2 | 9,776 | 8,910 | 8,095 | 7,327 | 6,605 | 5,926 | 5,288 | 4,689 | 4,126 | 4,126 |  |
| Потери, % | 11,7 | 11,1 | 10,5 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 6,3 |  |
| **Отпуск электроэнергии, тыс.кВт\*ч** | **78,3** | **78,3** | 75,951 | 73,672 | 71,462 | 69,318 | 67,239 | 65,222 | 63,265 | 61,367 | 61,367 |  |
| Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.\*ч | 49,32 | 54,74 | 60,38 | 66,72 | 71,39 | 76,31 | 80,97 | 85,50 | 89,78 | 94,27 | 94,27 |  |
| Темп роста тарифа, % | 110 | 111 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 | 105 |  |
| Надбавка к тарифу, руб./ кВт.\*ч  | 0 |  | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,27 | 6,35 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,78 |  |
| Всего темп роста, % | 110 | 111 | 112,1 | 112,3 | 108,7 | 108,7 | 114,4 | 107,4 | 106,9 | 107,0 | 107,0 |  |
| Протяжённость электрических сетей, км | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| в т.ч ветхие сети | 6 | 6 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |  |
| доля ветхих сетей, % | 60 | 60 | 53 | 48,4 | 41,1 | 33,7 | 27,8 | 20,0 | 12,2 | 4,4 | 4,4 |  |
| Заменяемые сети, км | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 15 | 7 | 7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| Аварийность, инцидентов/км | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Удельный расход дизельного топлива г./ кВт.\*ч | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 |  |
| **п. Лисица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт\*ч** | 429,9 | 439,88 | 421,57 | 404,08 | 387,38 | 371,41 | 356,15 | 341,57 | 327,62 | 314,28 | 314,28 |  |
| Потери, тыс. кВт\*ч | 67,1 | 76,979 | 69,559 | 62,633 | 56,170 | 50,140 | 44,519 | 39,281 | 34,400 | 29,856 | 29,856 |  |
| Потери, % | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| **Отпуск электроэнергии, тыс.кВт\*ч** | 362,9 | 362,9 | 352,01 | 341,45 | 331,21 | 321,27 | 311,63 | 302,29 | 293,22 | 284,42 | 284,42 |  |
| Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.\*ч | 23,89 | 23,89 | 26,35 | 29,12 | 31,16 | 33,31 | 35,34 | 37,32 | 39,18 | 41,14 | 41,14 |  |
| Темп роста тарифа, % | 110 | 100 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 | 105 |  |
| Надбавка к тарифу, руб./ кВт.\*ч  | 0 | 0 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 2,41 | 0,99 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,28 |  |
| Всего темп роста, % | 110 | 100 | 113,2 | 113,4 | 109,8 | 114,6 | 109,1 | 108,6 | 108,1 | 108,3 | 108,3 |  |
| Протяжённость электрических сетей, км | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| в т.ч ветхие сети | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,3 |  |
| доля ветхих сетей, % | 53,6 | 48,6 | 43,6 | 40,7 | 37,9 | 36,3 | 33,3 | 31,5 | 28,5 | 25,4 | 25,4 |  |
| Заменяемые сети, км | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Аварийность, инцидентов/км | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| Удельный расход дизельного топлива г./ кВт.\*ч | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |  |

**6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, электроснабжении приведена в Приложении к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах.

**7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**7.1. Теплоснабжение**

Характеристика котельных показана в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - **Характеристика источников теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной  | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности котельной |
| Котельная школьная  | 1974 | 0,4 | 0,13 | 2 котла: НР-18 | дрова | нет  | нет  | 0,3 |
| Котельная гаража  | 1974 | 0,19 | 0,07 | 1 котёл КВ-300 | дрова |  нет |  нет | 0,4 |
| Всего по поселению: |  | 0,59 | 0,2 | 3 |  |  |  | 0,3 |

Показатели деятельности теплоснабжающего предприятия Макзырского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.2..

Таблица 7.2.. **Анализ деятельности теплоснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
|
|   | МСП | Район | МСП | Район | МСП | Район | МСП | Район | МСП | Район | МСП | Район |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 0,33 | 47,78 | 0,56 | 49,25 | 0,56 | 48,05 | 0,53 | 46,40 | 0,49 | 43,97 | 0,51 | 41,94 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 0,33 | 43,87 | 0,55 | 47,09 | 0,55 | 45,23 | 0,52 | 44,02 | 0,48 | 42,91 | 0,50 | 41,31 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,03 | 12,99 | 0,04 | 13,67 | 0,04 | 10,95 | 0,03 | 10,41 | 0,02 | 9,06 | 0,02 | 9,35 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 9,00 |   | 6,69 | 29,04 | 6,62 | 24,20 | 6,40 | 23,65 | 3,18 | 21,11 | 3,03 | 22,64 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 0,30 | 32,29 | 0,51 | 34,16 | 0,51 | 35,04 | 0,49 | 34,36 | 0,47 | 34,51 | 0,49 | 31,96 |
| население |   | 14,78 |   | 15,82 |   | 15,41 |   | 15,39 |   | 15,24 |   | 15,09 |
| бюджетные организации | 0,22 | 14,60 | 0,37 | 16,15 | 0,37 | 17,36 | 0,33 | 16,24 | 0,31 | 16,03 | 0,33 | 13,93 |
| прочие организации | 0,03 | 2,21 |   | 1,90 |   | 1,98 | 0,01 | 2,17 | 0,01 | 2,30 | 0,01 | 2,08 |
| нужды ЖКХ | 0,05 | 0,62 | 0,14 | 0,30 | 0,15 | 0,29 | 0,14 | 0,56 | 0,15 | 0,24 | 0,15 | 0,87 |
|  топливо ( уголь) ( тыс. тн) |   | 15,07 |   | 9,96 |   | 11,32 |   | 11,42 |   | 8,98 |   | 7,22 |
|  топливо (дрова) ( м3) | 441,50 | 8718,80 | 544,75 | 9479,19 | 747,50 | 10290,06 | 738,00 | 10873,04 | 618,00 | 11844,05 | 588,00 | 10929,88 |
| топливо (щепа) (тыс.м3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,03 |   | 8,25 |
|  электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 13,38 | 2036,09 | 18,04 | 2784,67 | 19,06 | 1985,09 | 19,03 | 2295,82 | 17,51 | 2076,64 | 17,36 | 2120,60 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 4096,88 | 1611,30 | 3982,37 | 1610,79 | 5189,40 | 1904,40 | 6698,50 | 2333,79 | 7706,78 | 2436,85 | 7179,36 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 3806,00 |   | 4892,28 | 1716,04 | 5820,94 | 1908,51 | 5943,00 | 2106,55 | 6123,00 | 2232,66 | 6721,01 | 1678,54 |

**7.2. Электроснабжение**

 Показатели деятельности электроснабжающего предприятия Макзырского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.

Таблица 7.3. **Анализ деятельности электроснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| **Показатели** | **МСП** | **РАЙОН** | **МСП** | **РАЙОН** | **МСП** | **РАЙОН** | **МСП** | **РАЙОН** | **МСП** | **РАЙОН** | **МСП** | **РАЙОН** |
| Выработано э/эн (тыс. кВт\*ч) | 517,82 | 5368,20 | 535,9 | 5295,6 | 522,19 | 5385,31 | 522,66 | 5592,51 | 515,57 | 5601,73 | 539,12 | 5546,59 |
|  - собственные нужды | 20,71 | 214,71 | 21,4 | 211,788 | 20,89 | 215,35 | 20,91 | 223,72 | 20,62 | 224,91 | 21,56 | 221,91 |
| Плановые потери (тыс.кВт.ч.) | 47,13 | 512,45 | 99,87 | 855,981 | 101,21 | 877,66 | 90,70 | 1034,85 | 73,46 | 889,22 | 76,33 | 802,34 |
| Отпущено э/эн (тыс. кВт\*ч) | 449,97 | 4640,93 | 414,64 | 4227,87 | 400,10 | 4292,30 | 411,05 | 4334,04 | 421,49 | 4425,04 | 441,23 | 4459,36 |
|  - для населения | 318,64 | 3231,13 | 321,95 | 3049,44 | 321,26 | 3250,39 | 339,03 | 3329,17 | 351,20 | 3488,29 | 372,53 | 3503,46 |
|  - для бюджетных учреждений | 57,36 | 510,80 | 49,24 | 516,36 | 34,69 | 393,19 | 30,00 | 361,22 | 28,12 | 321,25 | 25,49 | 294,75 |
|  - для прочих организаций | 20,39 | 428,57 | 23,27 | 428,79 | 22,85 | 454,91 | 20,93 | 453,12 | 19,14 | 424,34 | 24,19 | 379,83 |
|  - нужды ЖКХ | 21,63 | 310,22 | 20,177 | 205,08 | 21,31 | 175,81 | 21,08 | 174,95 | 19,40 | 170,51 | 19,01 | 176,41 |
| в т. ч. потери | 31,96 | 160,21 | 0 | 28,208 | 0,00 | 18,00 | 0,01 | 15,58 | 3,63 | 20,66 | 0,02 | 104,91 |
| ГСМ - диз. топливо (тн) | 194,87 | 1720,63 | 202,89 | 1712,4 | 187,89 | 1759,68 | 184,19 | 1777,33 | 186,01 | 1814,66 | 187,74 | 1791,01 |
| ср. цена диз. топлива (руб./тн) | 15068,63 | 15930,07 | 15434 | 16787 | 22571,86 | 23539,95 | 17308,76 | 18161,50 | 16973,41 | 19547,59 | 20446,34 | 24455,32 |
| ГСМ - диз. масло (тн) | 2,01 | 21,44 | 2,02 | 22,646 | 2,23 | 24,56 | 1,56 | 27,42 | 1,94 | 24,36 | 1,79 | 26,18 |
| ср. цена диз. масла (руб./тн) | 12929,85 | 21719,40 | 19947 | 30402 | 31810,12 | 33814,01 | 32138,20 | 34541,28 | 35173,13 | 34021,76 | 38033,59 | 43281,56 |
| С/ст-сть 1 кВт\*ч полез. отпуска | 13,15 | 9,20 | 17,11 | 11,24 | 22,17 | 14,59 | 20,88 | 13,36 | 21,32 | 13,95 | 23,87 | 16,83 |
| Утвержд-й тариф 1кВт\*ч (руб.) | 17,75 | 11,30 | 19,06 | 10,90 | 22,02 | 13,76 | 26,10 | 16,43 | 25,82 | 16,37 | 28,40 | 17,90 |
|  -для населения (вкл. НДС) | 0,81 |   | 0,89 | 0,89 | 1,00 |   | 1,26 |   | 1,38 |   | 1,51 |   |
|  -для бюджетных учр-ий (вкл. НДС) | 1,88 |   | 2,55 |   | 25,83 |   | 31,07 |   | 31,18 |   | 33,33 |   |
|  -для прочих потребителей (вкл. НДС) | 22,62 |   | 22,49 |   | 25,99 |   | 30,80 |   | 31,67 |   | 30,48 |   |
| Площадь освещ. жилфонда | 11178,00 | 114427 | 11178,00 | 103306 | 11558,00 | 105690,00 | 12165,00 | 105092,30 | 12165,00 | 105092,30 | 12165,00 | 105092,30 |
| Численность населения | 646,00 | 5975 | 648 | 5549 | 648,00 | 5528,00 | 623,00 | 5397,00 | 613,00 | 5327,00 | 600,00 | 5309,00 |
| Расход топлива (г/кВт.час)факт | 863,84 | 320,52 | 888 | 323 | 819,93 | 326,76 | 786,38 | 317,81 | 782,54 | 323,95 | 769,50 | 322,90 |
| Расход топлива (г/кВт.час) РЭК | 1447,20 |   | 902,7 |   | 840,10 |   | 796,16 |   | 755,19 |   | 749,80 |   |

Для проведения модернизации ДЭС необходимо рассчитать оптимальную устанавливаемые мощности ДЭС. Планирование величин заявленной активной энергии (мощности) осуществляется на основе анализа фактического электропотребления за предыдущий год с учетом перспективы роста или снижения объемов производства в населенных пунктов, уменьшения жилого фонда, а также с учетом планируемых энергосберегающих мероприятий.

Для обоснования планируемой выработки активной энергии (мощности) используем анализ электрических нагрузок, графиков активной мощности, электропотребления одноставочных непромышленных потребителей, населения в часы максимума энергосистемы.

Данные об энергопотреблении п. Лисица и п. Макзыр приведены ранее. Данные о продолжительности использования максимума нагрузки быта, сферы обслуживания в малых населенных пунктах берём из справочника и сводим в таблицу 7.4. (Справочник по проектированию электроэнергетических систем под ред. С.С. Рокотяна, 1977г.)

Таблица 7.4. **Использование максимума нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное потребление электроэнергии,кВт ч/житель | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
| Тmax, ч/год | 1350-1450 | 2050-2100 | 2300-2400 | 2500-2600 | 2700-2800 | 2900-3000 | 3050-3200 | 3250-3400 |

Для обоснования величины максимума активной мощности на 2012г. по данным электропотребления за 2011г. можно воспользоваться следующей приближенной формулой.

 , (5.1)

где:

 - потребленная активная энергия за 2011г. (отпуск);

 - число часов в год;

Значения максимумов активной нагрузки, рассчитанных по формуле (5.1) по данным электропотребления за 2011г. приведены в таблице 7.5. Эти данные могут служить ориентиром для обоснования требуемой установленной мощности источника в п.Катайга.

Таблица 7.5. **Максимумы активной мощности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения ДЭС | Максимум активной мощности, 2011г, кВт | Максимум активной мощности, 2012г (расчет),кВт | Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г\*, кВт |
|  Лисица | 153 | 123 | 152,9 |
|  Макзыр | 47 | 38 | 43,8 |

\* Необходимая мощность ДЭС для покрытия максимума нагрузки 2012г., кВт- это максимум активной мощности с учетом % собственных нужд ДЭС

Таблица 7.6. **Мощность ДЭС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения ДЭС | Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г\* (лето), кВт | Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г\* (зима), кВт(расчетная величина) |
| Лисица | 60 | **153** |
| Макзыр | 25 | **44** |

Этими данными можно пользоваться при проведении модернизации ДЭС. При принятии окончательного решения о величине максимума активной мощности следует учитывать перспективы и тенденции развития производства в 2012-2021г.г.

8. Формирование сводного плана реализации Программы

8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности составляют 15,494 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор электроснабжение –81,6%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу.

Теплоснабжение составляет 18,4%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту и модернизации основных фондов составляет соответственно 40,4% и 59,6%, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной.

8.2. Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – **Структура финансирования Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |   Источники финансирования | Срок реализации  |  |
| Инвестор  | Местный бюджет | Областной бюджет  | Федеральный бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| **Итого по теплоснабжению:** | 2 847 | 190 | 947 | 1 710 | 0 | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 192 | 0 | 475 | 0 | 50 |
| **Инвесторы** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 382 | 0 | 2 185 | 0 | 50 |
| **Итого по электроснабжению:** | 12 647 | 5 851 | 1 217 | 5 579 | 0 | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 3538 | 0 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 772 | 0 | 0 | 0 |
| **Инвесторы** | 0 | 0 | 0 | 663 | 697 | 1125 | 770 | 809 | 851 | 936 |
| **Всего** | 0 | 0 | 0 | 663 | 697 | 3611 | 5080 | 809 | 851 | 936 |
| **Всего по программе:** | **15 494** | **6 041** | **2 164** | **7 289** | **0** | **ФБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | 3 538 | 1 710 | 0 | 0 |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 637 | 772 | 475 | 0 | 50 |
| **Инвесторы** | 0 | 0 | 0 | 663 | 697 | 1 315 | 770 | 809 | 851 | 936 |
| **Всего** | 0 | 0 | 0 | 693 | 897 | 3 993 | 5 080 | 2 994 | 851 | 986 |

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Рисунок 8.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения по сферам услуг (в ценах 2011 г.)** |  |

**Сокращения**

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЧРП – частотный регулятор привода

МСП – Макзырское сельское поселение

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика

ДЭС – дизельная электростанция

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

 м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км - километр

кг –килограмм

Гкал – гигакалория

кВт\*ч – киловатт\* час

млн – миллион

тыс – тысяч

руб - рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Макзырское сельское поселение" в 2012-2021 годах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Программа инвестиционных проектов** |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Срок реализации  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестор в софинансировании с бюджетами всех уровней (по договоренности) | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Затраты по источникам \* финансирования, тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Котельная школьная п.Лисица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт (модернизация) котельного оборудования котельной | 2085 | 0 | 375 | 1710 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетейпротяжённостью 35 м. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка оборудования водоподготовительной установки | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обследование дымовой трубы | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Технологическое освидетельствование строительных конструкций здания котельной | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной  | 390 | 190 | 200 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 0 | 190 |  |  |  |  |
|  | **Итого по теплоснабжению:** | 2 847 | 190 | 947 | 1 710 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 192 | 0 | 475 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 382 | 0 | 2 185 | 0 | 50 |
| 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт электрических сетей ВЛЭП-0,4 п.Лисица протяжённостью 6 км | 3276 | 3276 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 398 | 418 | 440 | 462 | 485 | 511 | 562 |
| 2.2 | Капитальный ремонт (модернизация) оборудования дизельной электростанции п.Лисица | 4310 | 0 | 772 | 3538 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 3538 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 772 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт электрических сетей ВЛЭП-0,4 п.Макзыр протяжённостью 4 км | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 265 | 279 | 333 | 308 | 324 | 340 | 374 |
| 2.4 | Капитальный ремонт (модернизация) оборудования дизельной электростанции п.Макзыр | 2838 | 352 | 445 | 2041 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
|  | **Итого по электроснабжению:** | 12 647 | 5 851 | 1 217 | 5 579 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 3538 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 772 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 663 | 697 | 1125 | 770 | 809 | 851 | 936 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 663 | 697 | 3611 | 5080 | 809 | 851 | 936 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **15 494** | **6 041** | **2 164** | **7 289** | **0** | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | 3 538 | 1 710 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 637 | 772 | 475 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 663 | 697 | 1 315 | 770 | 809 | 851 | 936 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 693 | 897 | 3 993 | 5 080 | 2 994 | 851 | 986 |