**Информация**

**о результатах оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ Верхнекетского района**

**по итогам 2014 года**

В течение 2014 года на территории Верхнекетского района реализовывалось 16 муниципальных программ, на мероприятия которых было предусмотрено 52889,7 тыс. рублей средств местного бюджета. За 2014 год кассовое исполнение по реализации мероприятий программ за счет средств районного бюджета составило 45622,5 тыс. рублей или 86,3% от предусмотренного финансирования.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского района по итогам 2014 года.

 Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации (R) муниципальной программы (далее – МП) рассчитывается в соответствии с критериями эффективности реализации МП.

 МП признается имеющей высокую эффективность при R >7,5 баллов, достаточную эффективность – при 7,5>= R >=4, низкую эффективность – при R < 4.

В результате проведенной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (приложение 1) из 16 муниципальных программ признаны:

**высоко эффективными** - 1 программа

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы»

**достаточно эффективными** - 12 программ

1) МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»;

2) МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»;

3) МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»;

4) МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»;

5) МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы»;

6) МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

7) МП «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»;

8) МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»;

9) МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»;

10) МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»;

11) МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»;

12) МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы».

**недостаточно эффективными** в виду различных причин признаны
2 программы:

1. МП «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»;
2. МП «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы» (постановление Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012 № 1594).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 8833 тыс. руб., которые освоены в полном объеме и направлены на:

- софинансирование расходов по объекту «Реконструкция комплексной спортивной пощадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ А.Карпова»;

- софинансирование организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

- ряд мероприятий по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр», мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

- участие в областных соревнованиях, проведение областных и районных соревнований;

- организация и поведение комплексных физкультурно-массовых мероприятий;

- проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек;

- организацию учебно-тренировочных сборов, участие в учебно-тренировочных сборах;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- поддержку детского спорта.

По результатам оценки эффективности программа является высоко эффективной (7,65 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Запланированные мероприятия выполнены. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно растет (2013г-16,3%.; 2014г.-18,2%). В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с сохранением установленного объема финансирования.

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 21.09.2012 № 1156).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 10 тыс. руб., которые освоены в полном объеме и направлены на приобретение и установку двух уличных светильников «Кобра» в МАДОУ «Верхнекетский детский сад».

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (7, 5 баллов).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Предлагается указанные мероприятия реализовывать в составе другой муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах (Постановление Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013 № 1449)

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 300 тыс. руб., которые освоены в полном объеме и направлены на обустройство остановочного комплекса в р.п.Белый Яр.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (6,3 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо рассмотреть вариант о реализации мероприятий программы в составе одной программы по безопасности.

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013 № 1450).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 15,1 тыс. руб., освоено в полном объеме на обучение, переобучение первичного звена здравоохранения (участковых терапевтов, педиатров и др.) по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании, на разработку, обеспечение выпуска и распространение печатной продукции, направленной на профилактику правонарушений.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (4,9 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы. Необходимо рассмотреть вариант о реализации мероприятий программы в составе одной программы по безопасности.

**В связи с ограниченностью финансовых ресурсов и низким финансированием реализации следующих муниципальных программ:**

**МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»**

**МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»**

**МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»,**

 **предлагается рассмотреть вопрос о реализации одной муниципальной программы с ориентировочным названием «Безопасность жизнедеятельности на территории Верхнекетского района на 2016-2020 годы» с формулировкой одной общей цели и задач, соответствующих каждому из трех направлений и отдельными блоками мероприятий.**

1. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013 № 1225)

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 507,5 тыс. руб., которые освоены в полном объеме и направлены на:

- разработку и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Верхнекетского района (буклеты – 200 единиц) и сувенирной продукции с символикой Верхнектского района (200 единиц);

- разработку проекта планировки береговой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр (утвержден в октябре 2014 года);

- организацию и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма (туристической поездкой в г.Томск охвачено 34 школьника).

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (6,3 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования.

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 10.05.2011 № 462).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 390 тыс. руб., которые освоены в полном объеме и направлены на софинансирование предоставления молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья. Число семей получивших поддержку за 2011-2014 годы: 2011г – 6 семей (МБ – 331,8 т.р.), 2012г - 8 семей (МБ-520т.р.), 2013г – 5 семей (МБ -268,4т.р.), 2014г – 7 семей (МБ – 390т.р.).

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (6,4 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Запланированные мероприятия, финансирование которых предусмотрено бюджетом, выполнены. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы.

1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 10.04.2013 № 369).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 5 тыс. руб., которые освоены в полном объеме и направлены на обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» памятки по вопросам противодействия коррупции.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (5,7 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 2536,3 тыс. руб., освоено – 977,6 тыс.руб. (38,5%), остаток средств 1558,7 тыс.руб. переходит на 2015 год на исполнение заключенных в декабре 2015 года муниципальных контрактов на технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр и разработку проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр.

Реализованы мероприятия:

- улучшили жилищные условия 6 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 4 молодые семьи;

- разработан и утвержден проект планировки территории микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр;

- разработан и утвержден проект планировки территории микрорайона «Восточный»" в р.п.Белый Яр.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (5,25 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012 № 1600).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 28519,8 тыс. руб., освоено – 28359,6 тыс.руб. (99,4%).

Мероприятия направлены на торжественную регистрацию новорожденных, мероприятия в сфере образования, опеки и попечительства, оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, поддержку кадрового обеспечения МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова, Управления образования Администрации Верхнекетского района, ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», софинансирование приобретения автобуса для организации подвоза обучающихся в МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат», проведение капитального ремонта столовой в МБОУ «Степановская СОШ», софинансирование строительства объекта «Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекеткого района Томской области», софинансирование приобретения двух автомобилей «Газель» для организаций дополнительного образования, разработку ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1, проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района – ДШИ и МБОУ «Сайгинская СОШ», установку тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы, приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания «Административно-общественный центр в п.Центральный Верхнекетского района Томской области».

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (4,95 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 8164,67 тыс. руб., освоено – 2969,6 тыс.руб. (36,4%), остаток средств переходит на 2015 год на исполнение мероприятия «Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области»

Реализованы мероприятия:

- подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская;

- осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская;

- капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу: п.Ягодное, ул.Боровая,2;

- разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки р.п.Белый Яр;

- проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной по ул.О.Кошевого в п.Сайга Верхнекетского района Томской области;

- внесение изменений в рабочий проект капитального строительства "Угольная котельная по ул.О.Кошевого в п.Сайга Верхнекетского района Томской области";

- осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области".

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (4,8 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 № 1500).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 591,3 тыс. руб., освоено в полном объеме на различные мероприятия в сфере поддержки ЛПХ, К(Ф)Х.

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (4,65 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть некоторые показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012 № 1606).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 413 тыс. руб., освоение в полном объеме на информационную и консультационную поддержку предпринимателей, обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства, на проведение конкурса предпринимательских проектов «Становление».

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (4,5 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2011 № 527).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 222,8 тыс. руб., освоение в полном объеме на повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе (обучено 7 человек), внедрение единого программного продукта в Администрации Верхнекетского района для кадрового обеспечения, для ведения Реестра муниципальных служащих МО (создано 8 рабочих мест).

По результатам оценки эффективности программа является достаточно эффективной (4,5 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть показатели реализации данной муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» (Постановление Администрации Верхнекетского района от 23.12.2011 № 1458).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 200 тыс. руб., освоение в полном объеме на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сельских поселениях района.

По результатам оценки эффективности программа является низко эффективной (1,5 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В связи с социальной направленностью данной муниципальной программы, в дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования. Необходимо пересмотреть показатели реализации данной муниципальной программы и принять меры ответственным отделом по привлечению средств Фонда на реализацию мероприятий.

1. Муниципальная программа «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы (Постановление Администрации Верхнекетского района от 23.12.2011 № 1457).

На 2014 год за счет средств районного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 200 тыс. руб., освоение в полном объеме на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сельских поселениях района.

По результатам оценки эффективности программа является низко эффективной (3,9 балла).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

В связи с социальной направленностью данной муниципальной программы, в дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы с изменением установленного объема финансирования.

Постановлением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014 № 1429 утверждена новая муниципальная программа «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы», в которой полностью пересмотрены показатели реализации программы. Оценка эффективности реализации программы по итогам 2015 года будет произведена в срок до 15.03.2016 года.

Предупредить кураторов муниципальных программ об истечении в 2015 году срока действия, либо необходимости актуализации следующих муниципальных программ:

1. МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» (необходимо актуализировать мероприятия на 2016-2020 годы);
2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»;
3. МП «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы».
4. МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы» (предлагается мероприятия программы реализовывать в составе другой муниципальной программы по безопасности)
5. МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»
6. МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»
7. МП «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы».

# Приложение 1

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,3\*3б=0,9б |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  | 4,9б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10б=3б |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  | 7,5б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 | 0.25\*6=1.5 |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0.15\*10=1.5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0.15\*10=1.5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  | 4.5б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,3\*3=0,9 |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 | 0,25\*3=0,75 |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  | 4,65б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района на 2014-2018 годы»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  | 4,5б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,3\*3б=0,9б |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10б=2,5б |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  | 6,4б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Ветеран» муниципального образования**

**«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы.**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,3\*3=0,9 |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  | 3,9б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

По итогам 2014 года Программа имеет низкую эффективность.

Постановлением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014 № 1429 утверждена новая муниципальная программа «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» в которой полностью пересмотрены показатели реализации программы. Оценка эффективности реализации программы по итогам 2015 года будет произведена в срок до 15.03.2016 года.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие физической культуры и спорта**

**в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 | 0,3\*10=3б |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 | 0,25\*3=0,75б |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3. | Выполнениемероприятий МП(0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15\*6=0,9б |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
|  |  |  |  | 7,65б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет высокую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6=1.8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  | 6,3б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6=1,8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 | 0,25\*6=1,5б |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 | 0,15\*3=0,45б |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5 |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  | 5,25б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| ИТОГО: | 4,5б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 | 0,25\*10=2,5б |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3(\*) | Выполнениемероприятий МП(0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5.(\*) | Достижениерезультатовмероприятий МП(0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого | 4б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет низкую эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»**

**за 2014 год**

**Критерии оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6=1,8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 | 0,25\*3=0,75б |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 | 0,15\*6=0,9б |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4,95б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

**Оценка эффективности реализации**

**МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе**

 **на 2014-2016 годы»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 | 0,3\*6=1,8б |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 |  |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (Y2) | 0,25 | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Привлечено от 30% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 3.(\*) | Выполнениемероприятий МП(Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4.(\*) | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 0,15\*10=1,5б |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 |  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижениерезультатовмероприятий МП(Y6) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,15\*6=0,9б |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  | 5,7б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.

**Оценка эффективности реализации**

**ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| 1. | Достижениепоказателей целей изадач МП (0,3) | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютили выше предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. От 50% до 79% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 6 |  |
| 3. От 30% до 49% целевых показателейсоответствуют предусмотренным МП | 3 | 0,3\*3=0,9б |
| 4. Менее 30% целевых показателей соответствуютпредусмотренным МП | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетныхисточников (0,25) | 1. Привлечено более 90% средств,предусмотренных МП | 10 |  |
| 2. Привлечено от 60% до 89% средств,предусмотренных МП | 6 | 0,25\*6б=1,5б |
| 3. Привлечено от 40% до 59% средств,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Привлечено менее 30% средств,предусмотренных МП | 0 |  |
| 3(\*) | Выполнениемероприятий МП(0,15) | 1. Выполнено 100% мероприятий,предусмотренных МП | 10 | 0,15\*10б=1,5б |
| 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий,предусмотренных МП | 6 |  |
| 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий,предусмотренных МП | 3 |  |
| 4. Выполнено менее 65% мероприятий,предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средствместного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (0,15) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
| 2. Средства освоены от 75% до 99%  | 6 | 0,15\*6=0,9б |
| 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5.(\*) | Достижениерезультатовмероприятий МП(0,15) | 1. 100% показателей результатов мероприятийсоответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
| 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого | 4,8 б |

(\*) – Оценивается выполнение мероприятий, финансирование которых предусмотрено в бюджете МО «Верхнекетский район»

Программа имеет достаточную эффективность.