# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 марта 2017 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 184 |
| --- | --- | --- |

О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 14.05.2013 №180-р «О координации деятельности по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области», приказом Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 01.03.2016 №69-ОД, на основании Атласа успешных муниципальных практик, разработанным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Атлас муниципальных практик), Уставом муниципального образования «Верхнекетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить положение об Экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2017 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района                                                                       Г.В. Яткин

Ильвес А.В.,

(38258)2-26-72

Дело-2, рабочая группа – 9, экспертная группа – 5, АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса»-1, поселения-9

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 14 марта 2017 г. № 184

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: в настоящее время в муниципальном образовании «Верхнекетский район» ежегодно формируется Краткий инвестиционный паспорт Верхнекетского района (далее - Инвестиционный паспорт) (на 01 января). Ежегодно обновляемая информация Инвестиционного паспорта включает: общие сведения о районе, финансово-экономические показатели, характеристику инфраструктуры района, регулирование инвестиционной деятельности в районе. Краткий Инвестиционный паспорт размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». Необходимо разработать проект постановления «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области», согласно которому будут определены обязательные разделы инвестиционного паспорта. Необходимо разработать новый Инвестиционный паспорт, который будет дополнен новыми информационными разделами. |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Администрации Верхнекетского района «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области» и его утверждение (далее – проект постановления) | Подготовленный проект постановления Администрации Верхнекетского района «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области» | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 1.2. | Проведение предварительной экспертизы проекта постановления Экспертной группой | Протокол с замечаниями и предложениями Экспертной группы | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 1.3. | Доработка проекта постановления с учетом замечаний и предложений членов Экспертной группы и его утверждение | Утвержденное постановление Администрации Верхнекетского района «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области» | 21.03.2017 | 31.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 1.4. | Разработка инвестиционного паспорта с актуальной информацией социально-экономического развития Верхнекетского района в соответствии с Положением об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района | Разработанный Инвестиционный паспорт Верхнекетского района в соответствии с Положением об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района. Ежегодная актуализация информации. | 01.04.2017 | 31.05.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района – Ильвес Алёна Валерьевна (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 1.5. | Размещение инвестиционного паспорта Верхнекетского района на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет», обеспечение его актуализации по мере необходимости | Размещен инвестиционный паспорт на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, актуализация по мере необходимости | 01.06.2017 | 10.06.2017 Дальнейшая актуализация по мере необходимости | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 1.6. | Проведение оценки внедрения практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» | Протокол заседания экспертной группы | 11.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 1.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» | Заключение проектного офиса Томской области | 01.07.2017 | 31.07.2017 | Проектный офис Томской области |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Администрацией Верхнекетского района принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования «Верхнекетский район» в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе. Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, одним из направлений которой является создание благоприятного инвестиционного климата через активизирование политики привлечения инвесторов путем повышения информационной открытости об инвестиционных возможностях района, природно-ресурсном потенциале. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 963 утверждена муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, утвержден состав Координационного Совета. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 № 875 «Об утверждении Порядка проведения конкурса «Становление» утверждены порядок проведения конкурса «Становление» и состав конкурсной комиссии. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.12.2011 № 1464 принят порядок предоставления субсидий организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района – Автономной некоммерческой организации «Верхнекетский Центр развития бизнеса». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 326 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район». Необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации, при необходимости внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях выявления положений, противоречащих законодательству Российской Федерации. | Подготовлен перечень муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих муниципальных правовых актах муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)22672, vkt.ilves@mail.ru Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258)21484, vkttorg@mail.ru |
| 2.2. | Внесение изменений (при наличии противоречий законодательству Российской Федерации) в действующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством (с учетом оценки регулирующего воздействия) | Принятые постановления Администрации Верхнекетского района о внесении изменений в муниципальные правовые акты Верхнекетского района, касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности (при необходимости) | 01.05.2017 | 31.10.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru. Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258)21484, vkttorg@mail.ru |
| 2.3. | Принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности (при наличии противоречий законодательству Российской Федерации)(с учетом оценки регулирующего воздействия). | Принятые новые муниципальные правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности | 01.05.2017 | 31.10.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru. Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258)21484, vkttorg@mail.ru |
| 2.4. | Опубликование новых муниципальных правовых актов и действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского района | Новые муниципальные правовые акты и действующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности размещены в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского района | В течение 5 дней со дня подписания | Управление делами Администрации Верхнекетского района |
| 2.5. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 2.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Заключение Проектного офиса Томской области | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Проектный офис Томской области |
| 3. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Верхнекетского района 08.02.2017 № 82 утверждены Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района и Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района. Определен уполномоченный орган – отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет http://vkt.tomsk.ru/ создан раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». |  |
| 3.1. | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» | Раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в актуальном состоянии | Постоянно | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |
| 3.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрат бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Верхнекетского района и экспертиза нормативных правовых актов Верхнекетского района в соответствии с утвержденным Порядком. Размещение соответствующих документов на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | Постоянно по мере подготовки проектов НПА | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |
| 3.3. | Формирование плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Утвержденный план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещенный на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru. |
| 3.4. | Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района в соответствии с планом проведения экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Верхнекетского района в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденным Порядком. Размещение соответствующих документов на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | В соответствии с утвержденным планом | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |
| 3.5. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 3.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности» | Заключение проектного офиса Томской области | 01.07.2017 | 31.07.2017 | Проектный офис Томской области |
| 4. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 утверждена Схема территориального планирования Верхнекетского района. Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551 утверждена муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 утверждена муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 утверждена муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1067 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». Нет механизма свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка основного документа, устанавливающего сроки создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В целях доступности информации о создаваемых инвестиционных объектах, предлагается разработать и внедрить План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение муниципального нормативного правового акта Администрации Верхнекетского района о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района (в области транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на территории Верхнекетского района). | Утверждённый муниципальный нормативный правовой акт | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 4.2. | Сбор необходимой информации от органов и структурных подразделений Администрации Верхнекетского района для разработки Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района | Подготовленный перечень объектов инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Верхнекетского района | 01.10.2017 | 15.10.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru, органы и структурные подразделения Администрации Верхнекетского района |
| 4.3. | Разработка проекта Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района | Разработанный проект Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 4.4. | Размещение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района, размещенный на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 4.5. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ» | Заключение Проектного офиса Томской области | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Проектный офис Томской области |
| 5. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В Верхнекетском районе с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, проводятся следующие мероприятия. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» выделена отдельная задача «Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» в рамках которой проводятся мероприятия по актуализации на сайте Администрации Верхнекетского района информации по вопросам развития предпринимательства, потребительского рынка, организации и проведения мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, организации и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (семинары, экскурсии, мастер-классы и т.д.). Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения (либо организации участия на областном уровне) семинаров, круглых столов, мастер-классов, распространения информационных буклетов, предоставления наглядной информации при проведении массовых мероприятий с участием предпринимателей. В Верхнекетском районе создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Информационную и консультационную поддержку осуществляет автономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр развития бизнеса». На территории района осуществляет свою деятельность многофункциональный центр, который существенно упрощает процедуры и сроки получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг. На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки. |  |
| 5.1. | Проработка вопроса о возможности взаимодействия отдела ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Верхнекетскому району и Администрации Верхнекетского района и АНО «ВЦРБ» в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах и формах поддержки в рамках реализации муниципальной и областной программы поддержки предпринимательства, а также услугах, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса» | Заключенное соглашение между Администрацией Верхнекетского района и «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
| 5.2. | Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства в разделе «Администрация района» - «Малый бизнес» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru. | Размещена актуальная информация на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru (раздел «Администрация района» - «Малый бизнес») | 01.03.2017 | 01.04.2017 далее - по мере необходимости | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития – Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru |
| 5.3. | Организация проведения бесплатных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района в рамках реализации муниципальной и областной программ поддержки предпринимательства | 1 мероприятие (25 участников) | В соответствии с планом | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития – Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru |
| 5.4. | Периодическое освещение в средствах массовой информации (СМИ) деятельности Администрации Верхнекетского района в области поддержки малого и среднего предпринимательства | публикации в печатных СМИ и/или на официальном сайте | По мере необходимости | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития – Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru |
| 5.5. | Проведение автономной некоммерческой организацией «Верхнекетский центр развития бизнеса» опроса малого и среднего предпринимательства о степени их информированности о формах региональной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе | Проведен опрос (личная беседа или по телефону) не менее 20 предпринимателей о качестве информированности | 01.05.2017 | 31.05.2017 | Директор АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса» Гудцева Наталья Федоровна, (38258)21060, cpp04@mail.ru |
| 5.6. | Актуализация справочно - методических материалов по теме «Механизмы и формы поддержки предпринимательства» | Наличие справочно-методических материалов с актуальной информацией | 01.03.2017 | 15.06.2017 | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития – Ефимова Наталья Геннадьевна, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru, директор АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса» Гудцева Наталья Федоровна, (38258)21060, cpp04@mail.ru |
| 5.7. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 5.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заключение Проектного офиса Томской области | 01.07.2017 | 31.07.2017 | Проектный офис Томской области |
| 6. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, утвержден состав Координационного Совета. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2014 № 1345 утвержден состав Инвестиционного совета при Администрации Верхнекетского района и Положение об Инвестиционном совете. Инвестиционный совет образован в целях привлечения представителей органов местного самоуправления Верхнекетского района, общественных объединений, иных органов и организаций к предварительному рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой инвестиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Верхнекетского района. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013 № 496 утверждено Положение об Общественном совете при Администрации Верхнекетского района. Общественный совет при Администрации Верхнекетского района создан в целях взаимодействия Администрации Верхнекетского района с общественными организациями, общественными движениями, политическими партиями, органами территориального общественного самоуправления, сформированными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с законодательством РФ. Необходимо провести анализ указанных положений на предмет дублирования функций и полномочий, а также анализ необходимости функционирования одновременно трех советов. |  |
| 6.1. | Анализ действующих положений о Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, об Инвестиционном совете при Администрации Верхнекетского района, об Общественном совете при Администрации Верхнекетского района (далее – советы) | Аналитическая таблица с перечнем функций и полномочий всех советов | 01.09.2017 | 15.09.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 6.2. | Формирование рабочей группы в целях принятия решения о разграничении функций и полномочий между советами, принятие решения о необходимости объединения советов | Решение рабочей группы, оформленное протоколом | 16.09.2017 | 30.09.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 6.3. | Формирование нового совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства из представителей общественности, предпринимательского сообщества, представителей органов местного самоуправления, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (в случае принятия такого решения) или внесение изменений в соответствующие положения советов (при необходимости) | Принятое постановление Администрации Верхнекетского района | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития – Ильвес Алёна Валерьевна, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru |
| 6.4. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 6.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования» | Заключение Проектного офиса Томской области | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Проектный офис Томской области |
| 7. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Верхнекетский район» устанавливаются в зависимости от вида разрешенного использования в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 02.09.2015 № 733 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекетский район», предоставленные в аренду без проведения торгов». Арендные ставки за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливаются в соответствии с п.5 ст.10 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ. Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в собственности поселений утверждаются постановлениями городского и сельских поселений. Ставки земельного налога на межселенных территориях в пределах границ муниципального района установлены решением Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге». Ставки земельного налога на территориях сельских поселений устанавливаются решениями Советов городского и сельских поселений. |  |
| 7.1. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Верхнекетского района «О создании рабочей группы по разработке предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного налога» | Утвержденное постановление Администрации Верхнекетского района | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.2. | Проведение анализа результатов работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (кадастровой стоимости земельных участков) в разрезе сельских поселений района и по видам разрешенного использования. Подготовка предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного налога. | Аналитическая справка с экономическим обоснованием и структурированная таблица с результатами анализа | 16.02.2018 | 30.04.2018 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru |
| 7.3. | Рассмотрение аналитической справки и предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного налога на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Протокол заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | 01.05.2018 | 31.05.2018 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru |
| 7.4. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты об установлении арендных ставок за пользование земельными участками и ставок земельного налога за земельные участки (в случае принятия решений рабочей группой) | Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты | 01.06.2018 | 01.08.2018 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.5. | Проведение оценки внедрения практики «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 7.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» | Заключение проектного офиса Томской области | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Проектный офис Томской области |
| 8. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 23243, alsevichsa@sibnet.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Разработана и утверждена схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района. Разработаны и утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 8-ми сельских и 1-го городского поселений. Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и оформлением земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и введены административные регламенты осуществления разрешительных процедур в сфере землепользования и строительства, выполняемых Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ Администрации Верхнекетского района) (относительно межселенных территорий в границах МО «Верхнекетский район»), МКУ «Инженерный центр», администрациями городского и сельских поселений. Необходимо проработать вопрос о возможности установления и соблюдения сокращенных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, что позволит сократить финансовые, трудовые и временные издержки инвесторов. |  |
| Государственный кадастровый учет |
| 8.1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки в целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Решения представительных органов поселений района | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.2. | Подготовка документации по планировке и межеванию территории р.п.Белый Яр Белоярского городского поселения | Утвержденная документация по планировке и межеванию территории р.п.Белый Яр | 01.01.2017 | 01.07.2017 | Глава Белоярского городского поселения Люткевич Артем Георгиевич, (38258) 22186 |
| 8.3. | Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости проведения работ по межеванию земельных участков в отношении которых такие работы не проведены и в ГКН (ЕГРН) отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ земельных участков | Отношение площади территории Верхнекетского района, учтенной в ГКН (без учета площади земельных участков, учтенных со статусом «временный»), к общей площади Верхнекетского района – 85% | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru |
| 8.4. | Определение границ населённых пунктов и территориальных зон на местности Верхнекетского района | Доля установленных и внесенных в ГКН (ЕГРН) границ населенных пунктов – 100% | 01.01.2017 | 01.12.2017 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.5. | Осуществление актуализации и анализа административного регламента предоставления муниципальной услуги - утверждения схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территорий - в части возможности оптимизации (сокращения) количества и сроков процедур | Внесение изменений в постановления, утверждающие соответствующие административные регламенты. Предельный срок утверждения схемы расположения земельных участков - не более 18 рабочих дней. | 01.03.2017 | 31.07.2017 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.6. | Осуществление актуализации и анализа административного регламента предоставления муниципальной услуги - присвоение адреса земельного участка - в части возможности оптимизации (сокращения) количества и сроков процедур | Внесение изменений в постановления, утверждающие соответствующие административные регламенты. Предельный срок присвоения адреса земельному участку и внесения его в ФИАС - не более 12 рабочих дней. | 01.03.2017 | 31.07.2017 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Получение разрешения на строительство |
| Получение градостроительного плана земельных участков |
| 8.7. | Осуществление актуализации и анализа административного регламента предоставления муниципальной услуги в части возможности оптимизации (сокращения) количества и сроков процедур | Внесение изменений в постановления, утверждающие соответствующие административные регламенты. Предельный срок получения градостроительного плана земельного участка - не более 20 дней. | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.8. | Актуализация информации об услуге, внесенной в Федеральный реестр услуг, Реестр муниципальных услуг, при каждом внесении изменений или дополнений в административные регламенты предоставления муниципальной услуги | Возможность предоставление услуги в электронном виде | 01.05.2017 | постоянно по мере внесения изменений | Специалист по муниципальным услугам Администрации Верхнекетского района Герасимова Анна Викторовна, (38258)2-20-50, omelchykav@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.9. | Обеспечение технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронном виде | Возможность предоставления услуги в электронном виде. Доля услуг, оказанных в электронном виде от общего количества оказанных услуг – 30% | 01.07.2017 | 31.12.2017 | За перевод услуги в электронный вид (тиражирование) – Департамент развития информационного общества Администрации Томской области (по согласованию) |
| 8.10. | Проведение семинаров по профессиональной подготовке специалистов, отвечающих за предоставление муниципальной услуги | Повышение уровня профессиональных знаний специалистов, отвечающих за предоставление муниципальной услуги, выявление вопросов, требующих повышенного внимания | В течение года | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru |
| 8.11. | Информирование застройщиков о преимуществах и возможности получения муниципальной услуги в электронном виде | Повышение уровня осведомленности потребителей услуг, исключение необходимости личного посещения. Количество обращений за предоставлением услуги в электронном виде от общего количества обращений – 30% | Постоянно | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.12. | Заключение соглашения о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ | Заключенное соглашение между ОМСУ и МФЦ | 01.05.2017 | постоянно | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258)23243, alsevichsa@sibnet.ru, администрация Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 8.13. | Информирование застройщиков о возможности получения муниципальной услуги через МФЦ | Повышение информированности потребителей услуг, экономия рабочего времени специалистов ОМСУ, оказывающих муниципальную услугу, возможность получения сопутствующих услуг в одном месте. Количество обращений за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ от общего количества обращений – 10% | 01.06.2017 | постоянно | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258)23243, alsevichsa@sibnet.ru, администрация Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 8.14. | Осуществление мониторинга сроков предоставления муниципальной услуги по получению градостроительного плана земельного участка заявителям | Анализ показателей по данному направлению на муниципальном уровне | 01.10.2017 | постоянно | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Получение ТУ и заключение договоров подключения к инженерным сетям |
| 8.15. | Заключение Соглашения о сотрудничестве Администрации Верхнекетского района с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории района по регламентации процедур по подключению к энергоресурсам. | Заключенные Соглашения о сотрудничестве | 10.01.2018 | 28.02.2018 | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Родиков Алексей Семенович, (38258) 21073, vkt.rodikov@mail.ru |
| 8.16. | Рекомендации ресурсоснабжающим организациям о разработке регламентов/стандартов прохождения процедур, отвечающим требованиям, предъявляемым к административным регламентам предоставления государственных и муниципальных услуг | Предоставление информации о порядке предоставления услуги в доступной форме | 01.02.2018 | 30.04.2018 | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Родиков Алексей Семенович, (38258) 21073, vkt.rodikov@mail.ru, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| Получение разрешения на строительство |
| 8.17. | Осуществление актуализации и анализа административного регламента предоставления муниципальной услуги в части возможности оптимизации (сокращения) количества и сроков процедур | Внесение изменений в постановления, утверждающие соответствующие административные регламенты. Предельный срок получения разрешения на строительство - не более 7 дней | 01.03.2017 | 30.04.2017 | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.18. | Актуализация информации об услуге, внесенной в Федеральный реестр услуг, Реестр муниципальных услуг при каждом внесении изменений или дополнений в административные регламенты предоставления муниципальной услуги «Получение разрешения на строительство» | Возможность предоставление услуги в электронном виде | 01.05.2017 | постоянно по мере внесения изменений | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.19. | Обеспечение технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронном виде | Возможность предоставление услуги в электронном виде. Доля услуг, оказанных в электронном виде от общего количества оказанных услуг – 30% | 01.10.2017 | 31.12.2017 | За перевод услуги в электронный вид (тиражирование) – Департамент развития информационного общества Администрации Томской области (по согласованию) |
| 8.20. | Информирование застройщиков о преимуществах и возможности получения муниципальной услуги в электронном виде | Повышение полной и актуальной информации о процессе получения разрешения на строительство, исключение необходимости личного посещения. Количество обращений за предоставлением услуги в электронном виде от общего количества обращений – 30% | постоянно | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.21. | Проведение семинаров по профессиональной подготовке специалистов, отвечающих за предоставление муниципальной услуги | Повышение уровня профессиональных знаний специалистов, отвечающих за предоставление муниципальной услуги, выявление вопросов, требующих повышенного внимания | По отдельному графику | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.22. | Заключение соглашения о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ | Заключенное соглашение о сотрудничестве. | 01.05.2017 | постоянно | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258)23243, alsevichsa@sibnet.ru, администрация Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 8.23. | Информирование застройщиков о возможности получения муниципальной услуги через МФЦ | Повышение информированности потребителей услуг, экономия рабочего времени специалистов ОМСУ, оказывающих муниципальную услугу, возможность получения сопутствующих услуг в одном месте. Количество обращений за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ от общего количества обращений – 10% | 01.06.2017 | постоянно | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258)23243, alsevichsa@sibnet.ru, директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, администрация Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 8.24. | Осуществление мониторинга сроков предоставления муниципальной услуги заявителям | Анализ показателей по данному направлению на муниципальном уровне | 01.10.2017 | постоянно | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности |
| 8.25. | Осуществление актуализации и анализа административного регламента предоставления муниципальной услуги при прохождении дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности в части возможности оптимизации (сокращения) количества и сроков процедур | Внесение изменений в постановления, утверждающие соответствующие административные регламенты. Предельный срок получения услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности - не более 20 дней | 01.05.2017 | 31.10.2017 | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 8.26. | Осуществление мониторинга сроков предоставления муниципальной услуги заявителям | Анализ показателей по данному направлению на муниципальном уровне | 01.12.2017 | постоянно | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| Общие мероприятия |
| 8.27. | Создание на официальном сайте МО «Верхнекетский район», отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащий упорядоченный состав и объем информации, интересующей застройщиков о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства. | Отдельный раздел на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, посвященного вопросам градостроительной деятельности | 01.05.2017 | 31.12.2017 | Директор МКУ «Инженерный центр» Паршина Александра Дмитриевна, (38258) 22386, mauic@yandex.ru |
| 8.28. | Проведение оценки внедрения практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 8.29. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований» | Заключение проектного офиса Томской области | 01.07.2018 | 31.07.2018 | Проектный офис Томской области |

Примечание: Проектный офис Томской области – Департамент инвестиций Томской области

Приложение 2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 14 марта 2017 г. № 184

Состав рабочей группы

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

| Альсевич Светлана Александровна | - заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Родиков Алексей Семенович | - заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Генералова Татьяна Леонидовна | - управляющий делами Администрации Верхнекетского района |
| Шаринская Елена Алексеевна | - начальник отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района |
| Ильвес Алёна Валерьевна | - главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, секретарь рабочей группы |
| Ефимова Наталья Геннадьевна | - главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района |
| Герасимова Анна Викторовна | - специалист по муниципальным услугам Администрации Верхнекетского района |
| Унжаков Руслан Владимирович | - начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района |
| Паршина Александра Дмитриевна | - директор МКУ «Инженерный центр» |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 14 марта 2017 г. № 184

Состав Экспертной группы

по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

| Сухушин Сергей Маврикиевич | Руководитель ООО «Семар», общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области – руководитель Экспертной группы (по согласованию) |
| --- | --- |
| Ларькин Александр Викторович | Индивидуальный предприниматель – заместитель руководителя Экспертной группы (по согласованию) |
| Члены Экспертной группы: |
| Тесленко Константин Евгеньевич | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Мингалеев Игорь Федорович | Руководитель ООО «Парус» (по согласованию) |
| Кайгородов Игорь Васильевич | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 14 марта 2017 г. № 184

Положение

об Экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

1. Экспертная группа по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик (далее – Экспертная группа) создаётся с целью проведения оценки результатов внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район».

2. В своей работе Экспертная группа руководствуется законодательством Российской Федерации, Томской области и настоящим Положением.

3. Экспертная группа действует на общественных началах.

4. Задачами Экспертной группы являются:

4.1. осуществление мониторинга и контроля за ходом выполнения в установленные сроки мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик (далее – план мероприятий), а также принятие ключевых решений по реализации плана мероприятий;

4.2. проведение общественной экспертизы результатов внедрения успешных муниципальных практик.

5. Экспертная группа имеет право в установленном порядке:

5.1. обращаться в органы и структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, в АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса» - организацию инфраструктуры поддержки предпринимательства в Верхнекетском районе за получением документов и материалов по вопросам своей деятельности;

5.2. от своего имени обращаться к Главе Верхнекетского района по вопросам, непосредственно связанным с процессом внедрения успешных практик.

6. Количественный и персональный состав Экспертной группы формируется правовым актом Администрации Верхнекетского района.

7. В состав Экспертной группы входят руководитель Экспертной группы, заместитель руководителя Экспертной группы, члены Экспертной группы.

8. Руководитель Экспертной группы:

1) осуществляет общее руководство работой Экспертной группы;

2) определяет дату, время и место проведения заседаний Экспертной группы;

3) утверждает повестки заседаний Экспертной группы;

4) подписывает протоколы заседаний Экспертной группы и другие документы Экспертной группы;

5) в отсутствие руководителя Экспертной группы его функции выполняет заместитель руководителя Экспертной группы.

9. Заседания Экспертной группы проводятся по инициативе её члена и/или членов.

10. Заседание Экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

11. В заседаниях Экспертной группы участвуют её члены, на заседания приглашаются представители Администрации Верхнекетского района, ответственные за внедрение успешных муниципальных практик.

12. По результатам оценки принимаются следующие решения:

1) практика внедрена полностью;

2) практика внедрена частично;

3) практика не внедрена.

13. Решения Экспертной группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Экспертной группы. Каждый член Экспертной группы обладает одним голосом.

14. Обеспечение работы Экспертной группы осуществляет Администрация Верхнекетского района в лице её структурного подразделения - отдела социально-экономического развития, который:

1) осуществляет информационное, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности Экспертной группы;

2) готовит повестки заседаний Экспертной группы;

3) осуществляет рассылку членам Экспертной группы материалов и документов для рассмотрения на заседании Экспертной группы;

4) готовит и осуществляет рассылку протоколов заседаний Экспертной группы;

5) осуществляет контроль и учет исполнения решений Экспертной группы, ведет дела и обеспечивает сохранность документов;

6) осуществляет подготовку запросов, проектов решений, заключений, других материалов и документов.