# Администрация Клюквинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 апреля 2017 г. | п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области | № 22 |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в 2017году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона  в 2015 году, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в 2017 году (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Клюквинского сельского поселения:

2.1.  Обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденного плана по подготовке к пожароопасному сезону в 2017 году;

2.2.  Проводить в трудовых коллективах, среди населения  информационную работу по вопросам охраны лесных ресурсов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах на территории Клюквинского сельского поселения, по ограничению доступа населения и выезда транспортных средств в леса в пожароопасный период;

2.3. В случае возгораний лесного массива своевременно информировать оперативно-хозяйственную комиссию;

2.4. По первому требованию оперативно-хозяйственной комиссии выделять рабочую силу и технику, обеспечив их средствами пожаротушения;

2.5. Технику, выделяемую на тушение лесных пожаров, предоставлять в исправном состоянии с запасом ГСМ .

3. Проинформировать  население о необходимости проведения страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон до 15 мая  2017 года.

4. Главному специалисту по финансам Администрации Клюквинского сельского поселения (Боловайкина А.С.) предусмотреть выделение финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации в период пожароопасного сезона на территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году за счёт резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Клюквинского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» . Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Клюквинского поселения  		                                                А.И.Баянков

Дело-2, организации -  6, Ларионов-1, отд.пром. -1, «Территория»-1, прокуратура-1.

Приложение 1

к постановлению

Администрации Клюквинского сельского поселения

от «21» апреля 2017 года, №

ПЛАН

проведения организационно-технических и превентивных мероприятий

по предупреждению и борьбе с природными пожарами

на территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании оперативно-хозяйственной комиссии следующие вопросы: |  |  |  |
|  | а) анализ лесных пожаров за 2016 год | А.И.Баянков - Глава Клюквинского сельского поселения, председатель оперативно-хозяйственной комиссии (далее Комиссия) | 15 мая |  |
|  | б) завоз и накопление товаров первой необходимости, продовольствия в населённый пункт; | А.Г. Соловьёва - управляющий делами Администрации Клюквинского сельского поселения | 15 мая |  |
| 2 | Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон из сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований, противопожарной службы ГУ МЧС России по Томской области, лиц осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах | Глава сельского поселения, А.И. Новосельцев – участковый лесничий Клюквинского участкового лесничества, Верхнекетского лесничества – филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию), | 15 мая |  |
| 3 | Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон | А.С. Боловайкина – главный специалист по финансам Администрации Клюквинского сельского поселения | 15 мая |  |
| 4 | Заключить соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | Глава сельского поселения, Начальник «Томской базы авиационной охраны лесов» Керганд А.Р. (по согласованию) Арендаторы лесных участков (по согласованию) | до 01 мая |  |
| 5 | Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода на них природных пожаров | Глава сельского поселения | до 1 мая |  |
| 6 | Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ разработать план привлечения сил и средств из организаций всех форм собственности. Информацию представить в районную КЧС и ПБ | Глава сельского поселения | до 15 мая |  |
| 7 | Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Клюквинского сельского поселения и въезда в них транспортных средств, проведение определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов и т.д.) | Глава сельского поселения, А.И.Новосельцев – участковый лесничий Клюквинского участкового лесничества – Верхнекетского лесничества, филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию) Арендаторы лесных участков (по согласованию) | до 15 мая |  |
| 8 | Провести проверку готовности сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации последствий лесных пожаров | А.И. Баянков - председатель Комиссии, А.И. Новосельцев – участковый лесничий Клюквинского участкового лесничества, Верхнекетского лесничества – филиала областного государственного учреждения «Томсклес» (по согласованию), | до 15 мая |  |
| 9 | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения | Глава Клюквинского сельского поселения | до 15 мая |  |
| 10 | Разработать план эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортным средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; план по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных. | Глава сельского поселения | до 15 мая |  |
| 11 | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты. | Глава сельского поселения | до 1 июня |  |
| 12 | Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар) | Глава сельского поселения, Э.Н.Зибарев – командир отделения государственной противопожарной службы отдельного поста п.Клюквинка отдела противопожарной службы № 3 по Томской области | до 15 мая |  |
| 13 | Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землеройной, водовозной техники, тралов, речных судов на территории населенных пунктов подверженных угрозе от лесных пожаров. | Глава сельского поселения | до 15 мая |  |
| 14 | Организовать информирование населения о возможных последствиях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстановки на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» | Депутаты Совета Клюквинского сельского поселения | при осложнении пожарной обстановки |  |
| 15 | Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч с представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подворовых обходов, в том числе с использованием социальной рекламы. | Глава сельского поселения | в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в течении пожароопасного сезона |  |
| 16 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения | Глава сельского поселения | в течение пожароопасного сезона |  |
| 17 | В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.) | Глава сельского поселения | в течение пожароопасного сезона |  |

Приложение к плану

проведения организационно- технических и

превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Клюквинского сельского поселения  в 2017 году

от «21 » апреля 2017 год №22.

РАСЧЕТ

проведения эвакомероприятий из населенных пунктов Клюквинского сельского поселения  подверженных угрозе лесных пожаров

на территории Клюквинского сельского поселения

| №№п\п | Наименование населенного пункта, где возможно возникновение лесных пожаров | Координаты (с.ш.,в.д.) | Площадь зоны возможного лесного пожара(кв.км) | Численность населения в зоне возможного пожара | Подлежит вывозу (выводу) (человек) | Протяженность маршрута в км | Районы размещения населения в безопасной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эвакуируемое население | Планируемый транспорт (кол.\рейсов |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1 сутки | 2 сутки | Всего | Грузовой | Автобусы |  |  |
|  |  |  |  | чел. | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 к | 2к | 3к | 3к |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Клюквинка 53 км | 58 32 85 48 | 15 кв.км | 1295 | 335 | 1295 | 259 | 197 | 1080 | - | 6 | 4 | 2 | 0,5 км | Аэропорт |
|  | Итого по поселению |  |  | 1295 | 335 | 1295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1к – дети , 2к - трудоспособное население, 3к -  пенсионеры

Эвакуация из населенного пункта  Клюквинка  проводится на летное поле бывшего аэропорта.  Проводить эвакуацию в другие поселки нецелесообразно из-за большого расстояний (более 50 км) и   прохождения  дорог по лесным массивам.

исполнитель: Главный специалист ГО ЧС Верхнекетского района  С.А. Ларионов

Приложение 2

к постановлению

Администрации Клюквинского сельского поселения

от «21» апреля 2017 год №22

Состав

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных,

коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | № служебного телефона | Адрес, № домашнего телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баянков Андрей Иванович | Глава поселения – председатель комиссии | 24-1-36 | Ул.Октябрьская, д.9 кв.1 сот.:8 9061986757 |
| 2 | Соловьёва Анастасия Геннадьевна | Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского поселения, зам. председателя | 24-1-36 | Ул. Береговая, д.15 сот.: 8 903 9135082 |
| 3 | Боровикова Ольга Константиновна | Специалист Администрации Клюквинского сельского поселения, секретарь комиссии | 24-1-36 | ул.Береговаяд.69. кв.1 сот.:8 9234269162 |
| Члены комиссии: |
| 4 | Зибарев Эдуард Николаевич | Командир отделения государственной противопожарной службы отдельного поста п.Клюквинка отдела противопожарной службы № 5 по Томской области | 24-1-22 | ул. Титова,д. 14, кв.1 т.24-3-20 сот.901 174814 |
| 5 | Новосельцев Александр Ильич | Участковый лесничий Клюквинского участкового лесничества Верхнекетское лесничество, областное государственное казенное учреждение «Томсклес» | 24-1-26 | Пер.Октябрьский, д.4 кв.1 сот.: 9234091086 |
| 6 | Боловайкина Анна Степановна | Главный специалист по финансам Администрации Клюквинского сельского поселения | 24-1-38 | ул. Комсомольская. д.23,кв 1. сот.8 9609763985. |
| 7 | Криворот Виктор Михайлович | Депутат Совета Клюквинского сельского поселения | 24-1-22 | ул.Терешковой, д.13, кв.2 сот.9234226844 |
| 8 | Боровиков Николай Асеевич | Депутат Совета Клюквинского сельского поселения | 24-1-63 | Ул.Береговая д.74, д.2 сот.:9234267225 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Клюквинского сельского поселения

от «21  » апреля 2017 года № 22

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ЖИЛЫХ ДОМОВ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - Комиссия) является временным координирующим органом Администрации Клюквинского сельского поселения, созданная в угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения работ в период пожароопасного сезона по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при его возникновении и ликвидации его последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Верхнекетского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, муниципальными правовыми актами Клюквинского сельского поселения и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Клюквинского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:

1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки лесных массивов находящихся на территории Клюквинского сельского поселения, организация на их основе разработки и осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению последствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению своевременности локализации и тушения пожара;

2) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возгорания населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;

3) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопожарных мероприятий;

4) планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

5) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:

1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;

2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организациями;

4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:

1) персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения;

2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году Томской области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на секретаря комиссии.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Клюквинского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.