# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 апреля 2019 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 328 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

В целях совершенствования муниципального нормативного правового акта и в   связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» изменения, изложив приложения 1, 2, 3 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района                                                          А.А. Троянов

Воркунов М.В.

(38258)2-26-72

___________________________________________________________________

Дело-2, членам рабочей группы- 9, поселениям-9, ОСЭР-1

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 18 апреля 2019 г. № 328

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: в настоящее время в муниципальном образовании «Верхнекетский район» ежегодно формируется Краткий инвестиционный паспорт Верхнекетского района (далее - Инвестиционный паспорт) (на 01 января). Ежегодно обновляемая информация Инвестиционного паспорта включает: общие сведения о районе, финансово-экономические показатели, характеристику инфраструктуры района, регулирование инвестиционной деятельности в районе. Краткий Инвестиционный паспорт размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». Необходимо разработать проект постановления «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области», согласно которому будут определены обязательные разделы инвестиционного паспорта. Необходимо разработать новый Инвестиционный паспорт, который будет дополнен новыми информационными разделами. |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Администрации Верхнекетского района «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области» и его утверждение (далее – проект постановления) | Подготовленный проект постановления Администрации Верхнекетского района «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области» | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 1.2. | Проведение предварительной экспертизы проекта постановления Экспертной группой | Протокол с замечаниями и предложениями Экспертной группы | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 1.3. | Доработка проекта постановления с учетом замечаний и предложений членов Экспертной группы и его утверждение | Утвержденное постановление Администрации Верхнекетского района «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района Томской области» | 21.03.2017 | 22.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 1.4. | Разработка инвестиционного паспорта с актуальной информацией социально-экономического развития Верхнекетского района в соответствии с Положением об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района | Разработанный Инвестиционный паспорт Верхнекетского района в соответствии с Положением об Инвестиционном паспорте Верхнекетского района. Ежегодная актуализация информации. | 01.04.2017 | 20.08.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 1.5. | Размещение инвестиционного паспорта Верхнекетского района на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет», обеспечение его актуализации по мере необходимости | Размещен инвестиционный паспорт на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, актуализация по мере необходимости | 21.08.2017 | 31.08.2017 Дальнейшая актуализация по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 1.6. | Проведение оценки внедрения практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» | Протокол заседания экспертной группы | 01.09.2017 | 28.09.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 1.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования» | Заключение проектного офиса Томской области | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Проектный офис Томской области |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Администрацией Верхнекетского района принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования «Верхнекетский район» в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе. Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, одним из направлений которой является создание благоприятного инвестиционного климата через активизирование политики привлечения инвесторов путем повышения информационной открытости об инвестиционных возможностях района, природно-ресурсном потенциале. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 963 утверждена муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, утвержден состав Координационного Совета. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 № 875 «Об утверждении Порядка проведения конкурса «Становление» утверждены порядок проведения конкурса «Становление» и состав конкурсной комиссии. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.12.2011 № 1464 принят порядок предоставления субсидий организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района – Автономной некоммерческой организации «Верхнекетский Центр развития бизнеса». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 326 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район». Необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации, при необходимости внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях выявления положений, противоречащих законодательству Российской Федерации. | Подготовлен перечень муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих муниципальных правовых актах муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.03.2019 | 31.05.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 21484, vkttorg@mail.ru Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru. |
| 2.2. | Внесение изменений (при наличии противоречий законодательству Российской Федерации) в действующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством (с учетом оценки регулирующего воздействия) | Принятые постановления Администрации Верхнекетского района о внесении изменений в муниципальные правовые акты Верхнекетского района, касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности (при необходимости) | 01.05.2019 | 30.09.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru. Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 21484, vkttorg@mail.ru Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru. |
| 2.3. | Принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности (при наличии противоречий законодательству Российской Федерации) (с учетом оценки регулирующего воздействия). | Принятые новые муниципальные правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности | 01.05.2019 | 31.10.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru. Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 21484, vkttorg@mail.ru Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru. |
| 2.4. | Опубликование новых муниципальных правовых актов и действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского района | Новые муниципальные правовые акты и действующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район», касающиеся инвестиционной и предпринимательской деятельности размещены в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского района | В течение 5 рабочих дней со дня подписания | Управление делами Администрации Верхнекетского района |
| 2.5. | Актуализация перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Актуализированы перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.02.2019 | 01.10.2019 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru. |
| 2.6. | Направление актуальной информации в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области для размещения на Инвестиционном портале Томской области и на сайте "Малый и средний бизнес Томской области" (http://mb.tomsk.ru) о наличии недвижимости и земельных участков для ведения предпринимательской деятельности. Размещение актуальной информации о наличии недвижимости и земельных участков для ведения предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. | Информация направлена в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, размещена на сайте Администрации Верхнекетского района | В течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в перечни муниципального имущества | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru. |
| 2.7. | Размещение в сети Интернет в доступной форме информации о процедурах получения арендных площадей муниципальной собственности | Размещена в сети Интернет информация | Постоянно | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru. |
| 2.8. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 2.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Заключение Проектного офиса Томской области | 20.11.2019 | 20.12.2019 | Проектный офис Томской области |
| 3. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Верхнекетского района 08.02.2017 № 82 утверждены Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района и Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района. Определен уполномоченный орган – отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет http://vkt.tomsk.ru/ создан раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». |  |
| 3.1. | Наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» | Раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в актуальном состоянии | Постоянно | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |
| 3.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрат бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Верхнекетского района и экспертиза нормативных правовых актов Верхнекетского района в соответствии с утвержденным Порядком. Размещение соответствующих документов на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | Постоянно по мере подготовки проектов НПА | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |
| 3.3. | Формирование плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Утвержденный план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещенный на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 3.4. | Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района в соответствии с планом проведения экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Верхнекетского района в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с утвержденным Порядком. Размещение соответствующих документов на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». | В соответствии с утвержденным планом | Разработчики в соответствующей сфере деятельности, отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района. |
| 3.5. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 3.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности» | Заключение проектного офиса Томской области | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Проектный офис Томской области |
| 4. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 утверждена Схема территориального планирования Верхнекетского района. Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551 утверждена муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 утверждена муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 утверждена муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1067 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». Нет механизма свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка основного документа, устанавливающего сроки создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В целях доступности информации о создаваемых инвестиционных объектах, предлагается разработать и внедрить План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение муниципального нормативного правового акта Администрации Верхнекетского района о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района (в области транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на территории Верхнекетского района). | Утверждённый муниципальный нормативный правовой акт | 01.06.2019 | 30.08.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 4.2. | Сбор необходимой информации от органов и структурных подразделений Администрации Верхнекетского района для разработки Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района | Подготовленный перечень объектов инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Верхнекетского района | 30.08.2019 | 01.10.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru, органы и структурные подразделения Администрации Верхнекетского района |
| 4.3. | Разработка проекта Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района | Разработанный проект Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 4.4. | Размещение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района, размещенный на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» | 25.10.2019 | 31.10.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 4.5. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ» | Заключение Проектного офиса Томской области | 20.11.2019 | 20.12.2019 | Проектный офис Томской области |
| 5. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В Верхнекетском районе с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, проводятся следующие мероприятия. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» выделена отдельная задача «Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» в рамках которой проводятся мероприятия по актуализации на сайте Администрации Верхнекетского района информации по вопросам развития предпринимательства, потребительского рынка, организации и проведения мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, организации и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (семинары, экскурсии, мастер-классы и т.д.). Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения (либо организации участия на областном уровне) семинаров, круглых столов, мастер-классов, распространения информационных буклетов, предоставления наглядной информации при проведении массовых мероприятий с участием предпринимателей. В Верхнекетском районе создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Информационную и консультационную поддержку осуществляет автономная некоммерческая организация «Верхнекетский центр развития бизнеса». На территории района осуществляет свою деятельность многофункциональный центр, который существенно упрощает процедуры и сроки получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг. На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки. |  |
| 5.1. | Проработка вопроса о возможности взаимодействия отдела ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Верхнекетскому району и Администрации Верхнекетского района и АНО «ВЦРБ» в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах и формах поддержки в рамках реализации муниципальной и областной программы поддержки предпринимательства, а также услугах, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса» | Заключенное соглашение между Администрацией Верхнекетского района и «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 01.06.2017 | 31.08.2017 | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
| 5.2. | Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства в разделе «Администрация района» - «Малый бизнес» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru. | Размещена актуальная информация на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru (раздел «Администрация района» - «Малый бизнес») | 01.06.2017 | 31.08.2017 далее - по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru |
| 5.3. | Организация проведения бесплатных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района в рамках реализации муниципальной и областной программ поддержки предпринимательства | 1 мероприятие (25 участников) | В соответствии с планом | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru |
| 5.4. | Периодическое освещение в средствах массовой информации (СМИ) деятельности Администрации Верхнекетского района в области поддержки малого и среднего предпринимательства | публикации в печатных СМИ и/или на официальном сайте | По мере необходимости | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития, (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru |
| 5.5. | Проведение автономной некоммерческой организацией «Верхнекетский центр развития бизнеса» опроса малого и среднего предпринимательства о степени их информированности о формах региональной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе | Проведен опрос (личная беседа или по телефону) не менее 20 предпринимателей о качестве информированности | 01.08.2017 | 31.08.2017 | Директор АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса», (38258) 21060, cpp04@mail.ru |
| 5.6. | Актуализация справочно-методических материалов по теме «Механизмы и формы поддержки предпринимательства» | Наличие справочно-методических материалов с актуальной информацией | 01.06.2017 | 31.08.2017 | Главный специалист по развитию предпринимательства отдела социально-экономического развития , (38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru, Директор АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса», (38258) 21060, cpp04@mail.ru |
| 5.7. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 5.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заключение Проектного офиса Томской области | 01.10.2017 | 31.10.2017 | Проектный офис Томской области |
| 6. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, утвержден состав Координационного Совета. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2014 № 1345 утвержден состав Инвестиционного совета при Администрации Верхнекетского района и Положение об Инвестиционном совете. Инвестиционный совет образован в целях привлечения представителей органов местного самоуправления Верхнекетского района, общественных объединений, иных органов и организаций к предварительному рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой инвестиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Верхнекетского района. Постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013 № 496 утверждено Положение об Общественном совете при Администрации Верхнекетского района. Общественный совет при Администрации Верхнекетского района создан в целях взаимодействия Администрации Верхнекетского района с общественными организациями, общественными движениями, политическими партиями, органами территориального общественного самоуправления, сформированными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с законодательством РФ. Необходимо провести анализ указанных положений на предмет дублирования функций и полномочий, а также анализ необходимости функционирования одновременно трех советов. |  |
| 6.1. | Анализ действующих положений о Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, об Инвестиционном совете при Администрации Верхнекетского района, об Общественном совете при Администрации Верхнекетского района (далее – советы) | Аналитическая таблица с перечнем функций и полномочий всех советов | 01.09.2019 | 15.09.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 6.2. | Проведение заседания рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик, с целью принятия решения о разграничении функций и полномочий между советами, принятия решения о необходимости объединения советов | Решение рабочей группы, оформленное протоколом | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 6.3. | Формирование нового совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства из представителей общественности, предпринимательского сообщества, представителей органов местного самоуправления, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (в случае принятия такого решения) или внесение изменений в соответствующие положения советов (при необходимости) | Принятое постановление Администрации Верхнекетского района | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 6.4. | Проведение оценки внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 6.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования» | Заключение Проектного офиса Томской области | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Проектный офис Томской области |
| 7. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич Светлана Александровна, (38258) 22154, alsevichsa@mail.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Разработана и утверждена схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района. Разработаны и утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 8-ми сельских и 1-го городского поселений. Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и оформлением земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и введены административные регламенты осуществления разрешительных процедур в сфере землепользования и строительства, выполняемых Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ Администрации Верхнекетского района) (относительно межселенных территорий в границах МО «Верхнекетский район»), МКУ «Инженерный центр», администрациями городского и сельских поселений. Необходимо проработать вопросы: о возможности установления и соблюдения сокращенных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, что позволит сократить финансовые, трудовые и временные издержки инвесторов; о размещении информации на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». |  |
| 7.1. | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги - утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территорий - в части сокращения сроков процедур. Предельный срок утверждения схемы расположения земельных участков - не более 18 рабочих дней. | Актуализированы административные регламенты предоставления муниципальной услуги -утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территорий | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru, Глава Белоярского городского поселения Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.2. | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги - присвоение адреса земельного участка - в части сокращения сроков процедур. Предельный срок присвоения адреса земельному участку и внесения его в ФИАС - не более 12 рабочих дней. | Актуализированы административные регламенты предоставления муниципальной услуги - присвоение адреса земельного участка | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Директор МКУ «Инженерный центр», (38258) 22386, mauic@yandex.ru, Главы поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.3. | Актуализация административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ) | Актуализированы административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Директор МКУ «Инженерный центр», (38258) 22386, mauic@yandex.ru, Главы поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.4. | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ. Предельный срок получения ГПЗУ - не более 20 дней. | Сокращены сроки предоставления ГПЗУ | 01.01.2018 | 01.07.2019 | Директор МКУ «Инженерный центр», (38258) 22386, mauic@yandex.ru, Главы поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.5. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в ОГКУ "ТО МФЦ" | Обеспечено предоставление муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в ОГКУ "ТО МФЦ" | 01.07.2019 | постоянно | Специалист по муниципальным услугам Администрации Верхнекетского района, (38258) 2-20-50, Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 7.6. | Сокращение сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям тепло- и водоснабжения, водоотведения, включая получение технических условий. Срок предоставления услуг по заключению договоров технологического присоединения к инженерным сетям - 30 дней | Сокращены сроки предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям тепло- и водоснабжения, водоотведения , включая получение технических условий | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района, (38258) 22044, gkh.kolchanova@mail.ru |
| 7.7. | Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло- и водоснабжения, водоотведения , их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) | Приняты регламенты подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло- и водоснабжения, водоотведения | 01.07.2019 | 20.10.2019 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района, (38258) 22044, gkh.kolchanova@mail.ru, Директор муниципального казенного предприятия «БИО ТЭП» (по согласованию), Директор МУП "Верхнекетский водоканал"(по согласованию) |
| 7.8. | Создание на официальном сайте МО «Верхнекетский район», отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащий упорядоченный состав и объем информации, интересующей застройщиков о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства. | Отдельный раздел на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, посвященного вопросам градостроительной деятельности | 01.04.2019 | 20.10.2019 | Директор МКУ «Инженерный центр», (38258) 22386, mauic@yandex.ru, Главный специалист отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, (38258) 22672, vkt.oser@mail.ru |
| 7.9. | Актуализация административных регламентов предоставления муниципальной услуги в части сокращения количества и сроков процедур, необходимых для выдачи разрешения на строительство. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство не должен превышать: - в 2017 году 7 рабочих дней; - в 2019 году 5 рабочих дней. | Сокращение сроков процедур, необходимых для выдачи разрешения на строительство. | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Директор МКУ «Инженерный центр», (38258) 22386, mauic@yandex.ru, Главы поселений Верхнекетского района (по согласованию) |
| 7.10. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в ОГКУ "ТО МФЦ" | Обеспечено предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в ОГКУ "ТО МФЦ" | 01.07.2019 | постоянно | Специалист по муниципальным услугам Администрации Верхнекетского района, (38258) 2-20-50, Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) |
| 7.11. | Проведение оценки внедрения практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований» | Протокол заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Руководитель Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Верхнекетский район» |
| 7.12. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на те | Заключение проектного офиса Томской области | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Проектный офис Томской области |

Примечание: Проектный офис Томской области – Департамент инвестиций Томской области

Приложение 2

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 18 апреля 2019 г. № 328

Состав рабочей группы

по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

| Альсевич Светлана Александровна | - первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Троянов Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности; |
| Мискичекова Наталья Александровна | - начальник отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района; |
| Воркунов Михаил Викторович | - главный специалист по стратегическому развитию Администрации Верхнекетского района, секретарь рабочей группы; |
| Ефимова Наталья Геннадьевна | - главный специалист по развитию предпринимательства Администрации Верхнекетского района; |
| Авдеева Валентина Васильевна | - ведущий специалист по муниципальным услугам Администрации Верхнекетского района; |
| Колчанова Татьяна Николаевна | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района |
| Толмачёва Алёна Сергеевна | - начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района; |
| Озиева Олеся Анатольевна | - директор МКУ «Инженерный центр». |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 18 апреля 2019 г. № 328

Состав Экспертной группы

по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

| Сухушин Сергей Маврикиевич | Руководитель ООО «Семар», общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области – руководитель Экспертной группы (по согласованию) |
| --- | --- |
| Ларькин Александр Викторович | Индивидуальный предприниматель – заместитель руководителя Экспертной группы (по согласованию) |
| Члены Экспертной группы: |
| Тесленко Константин Евгеньевич | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Мингалеев Игорь Федорович | Руководитель ООО «Парус» (по согласованию) |
| Никешкин Сергей Александрович | Руководитель ООО "Стройдом" |