Отчет о выполнении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 №845

за 2020 год.

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области

В рамках муниципальной программы в 2020 году продолжена работа по мониторингу туристической деятельности на территории Верхнекетского района, были посещены все функционирующие объекты коллективных  средств размещения (КСР).

В целях реализации задачи «Содействие развитию приоритетных направлений туризма» муниципальной  программы в отчетном году был организован и проведен третий районный  открытый праздник охотника «Большой  Амикан» с объемом финансирования 200,0 тыс. рублей за счет местного бюджета. Мероприятие привлекает все больше внимания, как у местного населения, так и у жителей других районов области. На празднике присутствовало более 3500 человек зрителей и участников, 2 группы туристов «Клуб вольных туристов», г. Томск (руководитель Германов Александр), турагентство «Аэротур», г Томск (руководитель Севостьянова Ольга), «Центр экскурсий и туризма» (региональный туроператор развития внутреннего туризма), г. Томск. Всего в количестве 80 человек. Самоорганизованные туристы из Асино, Колпашево, Кемерово, Тогура, Первомайского, Зырянского, а так же Алтайского края и т.д. в количестве 80 человек. Кроме этого состоялись 2 поездки группы вольных туристов в сентябре и декабре по 20 человек (руководитель Германов Александр). Общее количество туристов составило 200 человек.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами, связанными с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, произошли изменения в мероприятии «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Был отменен конкурс проектов по организации поездок для групп школьников. Вместо него организован конкурсный отбор муниципальных образований Томской области на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам конкурса проектов по развитию системы навигации и ориентирующей информации для туристов. В рамках конкурса было поддержано 7 заявок из Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Кожевниковского, Колпашевского, Первомайского и Парабельского районов. Общий размер на реализацию заявленных проектов составил 1134670,0 рублей. На реализацию проекта Верхнекетского района было выделено 137478,0 рублей, в том числе из областного бюджета 129278,0 рублей и из местного бюджета 8200,0 рублей.

Достижение показателей реализации муниципальной программы в 2020 году:

| № | Показатель | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | 2400 | 1620 |  |
| 2 | Объем туристского потока в районе | 2460 | 1820 |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере туристской индустрии | 15 | 15 |  |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных направлений туризма | 6 | 6 |  |

Направление «Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы  Верхнекетского района»

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Цель: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района. Повышение уровня жизни инвалидов.

На реализацию муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в 2020 году было предусмотрено бюджетом  12 741,2  тыс. руб.  из них расходовано –11007,7 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия «Капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области» образовался остаток средств местного бюджета в размере 79,4 тыс. рублей, который  сложился в связи с переносом сроков выполнения работ, данный остаток будет перенесен на 2021 год.

В ходе реализации мероприятия «Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту МБОУ «Белоярская СОШ №1» образовался остаток средств в размере 43,3 тыс. рублей, который сложился в связи с переносом сроков выполнения работ.

В рамках мероприятия «Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» образовался остаток средств в размере 29,1 тыс. рублей, который сложился в связи с проведением курсов повышения квалификации на территории РФ.

В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты» образовался остаток средств в размере 860,3 тыс. рублей, который сложился в связи с экономией, возникшей в ходе проведения конкурсных процедур и в связи с заключением договора по МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 31.12.2020г.

В рамках мероприятия «Перевозка тел (останков) умерших в морг для патолого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) образовался остаток средств в размере 1442,7 тыс. рублей в связи с тем, что средства на данное мероприятие были запланированы впервые, фактический расход оказался меньше.

На реализацию мероприятия «Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования» бюджетом было предусмотрено  60,4 тыс. рублей и в течение 2020 года были проведены следующие мероприятия:

1) Районный конкурс «Кружковец года»;

2) Игра по физике «Исследователи-экспериментаторы» на базе МАОУ «БСШ № 2»;

3) I этап (муниципальный) конкурса «Воспитатель года - 2020»;

4) Районный Рождественский Фестиваль;

5) Районная химико-биологическая игра на базе МБОУ «Клюквинская СОШИ»;

6) II этап (муниципальный) конкурса «Воспитатель года - 2020»;

7) Районный смотр-конкурс на лучшую  разработку дидактического  средства развития  ребенка;

8) Районный Фестиваль мультимедийной продукции «Мы из будущего!»;

9) Педагогический фестиваль «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения» на базе МБОУ «Катайгинская СОШ» (дистанционно);

10) Сетевой проект «Воплощая слово» на базе МБОУ «Катайгинская СОШ» (дистанционно);

11) Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»);

12) День дошкольного работника;

13) Районный дистанционный конкурс чтецов «Родина любимая моя»

14) Районный дистанционный конкурс технического творчества «Я — Конструктор»;

15) Ярмарка педагогических идей-2020.

Достижение показателей реализации муниципальной программы в 2020 году:

| № | Показатель | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 16,1 | 15,7 | Естественная и миграционная убыль |
| 2 | Увеличение числа рождаемости | 225 | 99 |  |
| 3 | Снижение числа смертей | 195 | 201 | Естественное старение населения, увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний. |
| 4 | Снижение количества заболеваний социального характера | 350 | 2074 | Количество заболеваний социального характера увеличилось в связи с тем, что увеличилось число заболеваний гипертонией, сахарным диабетом. |
| 5 | Снижение количества расторжения браков | 69 | 50 | Усиление политики по укреплению семейных уз |
| 6 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | 699 | 752 | Обеспечение детей в возрасте от 1 года местами в дошкольных образовательных организациях |
| 7 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. (%) | 88,9 | 88,5 | Незначительное отклонение произошло в результате перераспределения удельного веса значимых показателей |
| 8 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей, проживающих в районе. (%) | 4,6 | 2,4 |  |
| 9 | Доля инвалидов, охваченных мерами социальной поддержки, от общей численности инвалидов, проживающих на территории Верхнекетского района (%) | 96 | 84,5 |  |
| 10 | Доля ветеранов, охваченных социальной помощью и мероприятиями от общей численности ветеранов Верхнекетского района | 30 | 2,1 | Мероприятия для ветеранов не проводились в связи с пандемией |
| 11 | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | 25,4 | 90 | Исполнение федерального законодательства в части обеспечения инвалидов доступности услуг и объектов инфраструктуры для инвалидов |
| 12 | Доля педагогических работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего числа педагогических работников) (%) | 95,0 | 76,4 | Отмена курсов повышения квалификации, которые были запланированы на начало года |
| 13 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста (%) | 13,2 | 27 | Увеличение числа детей с ОВЗ |
| 14 | Доля ветеранов, получивших помощь по улучшению социально-экономических условий жизни от общей численности ветеранов Верхнекетского района (%) | 5 | 2,1 | Помощь в улучшении жилищных условий оказана 1 ветерану (вдове погибшего ветерана) |
| 15 | Функционирование альтернативной версии официального интернет-портала Администрации Верхнекетского района для слабовидящих | да | да |  |