## На 01.11.19
Приложение к письму от «08» ноября 2019 г. №_______________
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | Благоустройство общественной территории по пер. Таежному,уч. 2А в п. Сайга | Благоустройство общественной территории по пер. Таежному,уч. 2А в п. Сайга
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 4723.4744 | 3384.3 |  | 1339.1744 | 4052.12 | 2948.62 |  | 1103.5
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 4723.4744 | 3384.3 |  | 1339.1744 | 4052.12 | 2948.62 |  | 1103.5
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3957.8744 | 2669.7 |  | 1288.1744 | 3370.6 | 2297.1 |  | 1073.5 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1805 | Частично не использованы средства, договор на приобретение дополнительного спортивного инвентаря в стадии заключения
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ | 435.6 | 414.6 |  | 21 | 351.52 | 351.52 |  |  | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Договор на приобретение дополнительного спортивного инвентаря в стадии заключения
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 |  | 30 | 330 | 300 |  | 30 | Количество спортивных площадок - 1 (Сайга) | Количество спортивных площадок - 1 (Сайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 2023.3 | 471.0091 | 1552.2909 |  | 835.4831 | 424.8985 | 410.5845
Региональный проект "Современная школа" | 1600.3 | 48.0091 | 1552.2909 |  | 423.2831 | 12.6985 | 410.5845
мероприятия:
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 1600.3 | 48.0091 | 1552.2909 |  | 423.2831 | 12.6985 | 410.5845 |  | Закупка оборудования, услуг для создания материально-технической базы по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля. | Обновление материально-технической базы (МБОУ Клюквинская СОШИ) | Исполнение будет обеспечено по году
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 423 | 423 |  |  | 412.2 | 412.2
мероприятия:
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 423 | 423 |  |  | 412.2 | 412.2 |  |  | Охват детей персонифицированным финансированием дополнительным образованием (в % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет *) 25% | 36% | Исполнение будет обеспечено по году
ВСЕГО: | 8820.8046 | 3917.2187 | 3554.0413 | 1349.5446 | 6961.6332 | 3435.4281 | 2412.3349 | 1113.8701

## На 01.12.19
Приложение к письму от «02» декабря 2019 г. №_______________
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | 2074.0302 | 61.9096 | 2001.7504 | 10.3702 | Благоустройство общественной территории по пер. Таежному,уч. 2А в п. Сайга | Благоустройство общественной территории по пер. Таежному,уч. 2А в п. Сайга
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 4747.4744 | 3408.3 |  | 1339.1744 | 4260.0061 | 3198 |  | 1062.0061
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 4747.4744 | 3408.3 |  | 1339.1744 | 4260.0061 | 3198 |  | 1062.0061
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3981.8744 | 2693.7 |  | 1288.1744 | 3494.4061 | 2483.4 |  | 1011.0061 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1805 | Частично не использованы средства, на ЗП сотрудников за ноябрь-декабрь
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ | 435.6 | 414.6 |  | 21 | 435.6 | 414.6 |  | 21 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 |  | 30 | 330 | 300 |  | 30 | Количество спортивных площадок - 1 (Сайга) | Количество спортивных площадок - 1 (Сайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 2023.3 | 471.0091 | 1552.2909 |  | 929.6565 | 427.7237 | 501.9328
Региональный проект "Современная школа" | 1600.3 | 48.0091 | 1552.2909 |  | 517.4565 | 15.5237 | 501.9328
мероприятия:
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 1600.3 | 48.0091 | 1552.2909 |  | 517.4565 | 15.5237 | 501.9328 |  | Закупка оборудования, услуг для создания материально-технической базы по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля. | Обновление материально-технической базы (МБОУ Клюквинская СОШИ) | Исполнение будет обеспечено по году
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 423 | 423 |  |  | 412.2 | 412.2
мероприятия:
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 423 | 423 |  |  | 412.2 | 412.2 |  |  | Охват детей персонифицированным финансированием дополнительным образованием (в % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет *) 25% | 36% | Исполнение будет обеспечено по году
ВСЕГО: | 8844.8046 | 3941.2187 | 3554.0413 | 1349.5446 | 7263.6927 | 3687.6333 | 2503.6831 | 1072.3763

## На 01.01.20
Приложение к письму от «18» февраля 2020 г. № 01-31-669
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 761.0616 | 465.2 |  | 295.8616
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 761.0616 | 465.2 |  | 295.8616
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 761.0616 | 465.2 | 0 | 295.8616 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 7772.4535 | 1222.5736 | 6549.8799 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 5538.3464 | 1155.5504 | 4382.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 4518.3464 | 135.5504 | 4382.796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 24452.681 | 5344.2101 | 14372.4924 | 2035.9785 | 761.0616 | 465.2 | 0 | 295.8616

## 25,02,2020
Приложение к письму от «25» февраля 2020 г. № 01-31-732
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 761.0616 | 465.2 |  | 295.8616
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 761.0616 | 465.2 |  | 295.8616
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 761.0616 | 465.2 | 0 | 295.8616 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5530.5117 | 1155.3154 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3296.4046 | 1088.2921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22210.7392 | 5276.9518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 761.0616 | 465.2 | 0 | 295.8616

## 03.03.2020
Приложение к письму от «03» марта 2020 г. № 01-31-849
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 761.0616 | 465.2 |  | 295.8616
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 761.0616 | 465.2 |  | 295.8616
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 761.0616 | 465.2 | 0 | 295.8616 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5530.5117 | 1155.3154 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3296.4046 | 1088.2921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22210.7392 | 5276.9518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 761.0616 | 465.2 | 0 | 295.8616

## 17.03.2020
Приложение к письму от «17» марта 2020 г. № 01-31-1018
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1256.998 | 907.2 |  | 349.798
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1256.998 | 907.2 |  | 349.798
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1256.998 | 907.2 |  | 349.798 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5530.5117 | 1155.3154 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3296.4046 | 1088.2921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22210.7392 | 5276.9518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1256.998 | 907.2 | 0 | 349.798

## 24.03.2020
Приложение к письму от «31» марта 2020 г. № 01-31-1210
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1256.998 | 907.2 |  | 349.798
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1256.998 | 907.2 |  | 349.798
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1256.998 | 907.2 |  | 349.798 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5530.5117 | 1155.3154 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3296.4046 | 1088.2921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22210.7392 | 5276.9518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1256.998 | 907.2 | 0 | 349.798

## 07.04.2020
Приложение к письму от «07» апреля 2020 г. № 01-31-1299
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5530.5117 | 1155.3154 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3296.4046 | 1088.2921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22210.7392 | 5276.9518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1572.864 | 1139.8 | 0 | 433.064

## 14.04.2020
Приложение к письму от «14» апреля 2020 г. № ____________
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5997.1117 | 1621.9153 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3763.0046 | 1554.8921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1486.6 | 1486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22677.3393 | 5743.5518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1572.864 | 1139.8 | 0 | 433.064

## 21.04.2020
Приложение к письму от «29» апреля 2020 г. №___________________
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1998.764 | 1544.4 |  | 454.364
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1998.764 | 1544.4 |  | 454.364
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 425.9 | 404.6 |  | 21.3 | Приобретение спортивного инвентаря (в ДЮСШ)
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5997.1117 | 1621.9153 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3763.0046 | 1554.8921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1486.6 | 1486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22677.3393 | 5743.5518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1998.764 | 1544.4 | 0 | 454.364

## 29.04.2020
Приложение к письму от «29» апреля 2020 г. №___________________
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1998.764 | 1544.4 |  | 454.364
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1998.764 | 1544.4 |  | 454.364
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 425.9 | 404.6 |  | 21.3 | Приобретение спортивного инвентаря (в ДЮСШ)
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5997.1117 | 1621.9153 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3763.0046 | 1554.8921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1486.6 | 1486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22677.3393 | 5743.5518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1998.764 | 1544.4 | 0 | 454.364

## 06.05.2020
Приложение к письму от «05» мая 2020 г. № 01-31-1641
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1998.764 | 1544.4 |  | 454.364
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 1998.764 | 1544.4 |  | 454.364
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 425.9 | 404.6 |  | 21.3 | Приобретение спортивного инвентаря (в ДЮСШ)
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5997.1117 | 1621.9153 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3763.0046 | 1554.8921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1486.6 | 1486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22677.3393 | 5743.5518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 1998.764 | 1544.4 | 0 | 454.364

## 12.05.2020
Приложение к письму от «12» мая 2020 г. № 01-31-1730
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 8960.61 | 241.9365 | 7822.6125 | 896.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории (р.п. Белый Яр, п. Клюквинка)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 2328.764 | 1844.4 |  | 484.364
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 7719.6175 | 3879.7 |  | 1139.9175 | 2328.764 | 1844.4 |  | 484.364
мероприятия:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3999.8 | 3000.1 | 0 | 999.7 | 1572.864 | 1139.8 |  | 433.064 | Количество человек систематически занимающихся в секциях по месту жительства - 1803
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 205.567 | 94.8 | 104.6 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 425.9 | 404.6 | 0 | 21.3 | 425.9 | 404.6 |  | 21.3 | Приобретение спортивного инвентаря (в ДЮСШ)
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 2758.3505 | 80.2 | 2595.4 | 82.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оснащение спортивных площадки спортивно-технологическим оборудованием
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 | 0 | 30 | 330 | 300 | 0 | 30 | Количество спортивных площадок - 1 (Катайга)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 5997.1117 | 1621.9153 | 4375.1964 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 |  | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2234.1071 | 67.0232 | 2167.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально- техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 0,002 (Тысяч едениц)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 3763.0046 | 1554.8921 | 2208.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2276.4046 | 68.2921 | 2208.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1486.6 | 1486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды - 2
ВСЕГО: | 22677.3393 | 5743.5518 | 12197.8089 | 2035.9785 | 2328.764 | 1844.4 | 0 | 484.364

## 04
Приложение к письму от 09.01.2024 г. №
Наименование национального/регионального проекта/мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | [7 empty] | Показатели мероприятий |  | Причины неиспользования средств | Причины невыполнения программных (проектных) мероприятий | Примечания
| Предусмотрено |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Запланировано | Реализовано
| Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета | Итого | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств местного бюджета
Национальный проект "Жилье и городская среда" | 7747.3 | 220.8 | 7139.1 | 387.4 | 7747.3 | 220.8 | 7139.1 | 387.4 |  |  |  |  | Благоустройство общественной территории детская площадка - "Юный Геолог" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Геологов,5
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 7747.3 | 220.8 | 7139.1 | 387.4 | 7747.3 | 220.8 | 7139.1 | 387.4
мероприятия:
Реализация программ формирования современной городской среды | 7747.3 | 220.8 | 7139.1 | 387.4 | 7747.3 | 220.8 | 7139.1 | 387.4 |  | Реализация мероприятия по благоустройству общественной территории - 1
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | 5975.8 | 4879.5 | 0 | 1096.3 | 5975.8 | 4879.5 | 0 | 1096.3
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 5975.8 | 4879.5 | 0 | 1096.3 | 5975.8 | 4879.5 | 0 | 1096.3
мероприятия:
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 276.4 | 262.6 |  | 13.8 | 276.4 | 262.6 |  | 13.8 |  | Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 1 |  |  | Приобретение спортинвентаря в МО АУ ДО ДЮСШ А.Карпова (баскетбольные и теннисные мячи, утяжелители для рук и ног)
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 5369.4 | 4316.9 |  | 1052.5 | 5369.4 | 4316.9 |  | 1052.5 |  | Количество занимающихся физической культурой и спортом 2560 |  |  | Выплачивается заработная плата инструкторам по спорту и приобретается инвентарь
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | 330 | 300 |  | 30 | 330 | 300 |  | 30 |  | Приобретен спортивный комплекс ГТО - 1 |  |  | Приобретен и установлен спортивный комплекс ГТО в МАУ ДО "РДТ" р.п. Белый Яр
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | 9220.9 | 2048.3 | 7172.6 | 0 | 9177.3 | 2047 | 7130.3 | 0
Региональный проект "Современная школа" | 1759.4 | 52.8 | 1706.6 | 0 | 1759.4 | 52.8 | 1706.6 | 0
мероприятия:
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 1759.4 | 52.8 | 1706.6 |  | 1759.4 | 52.8 | 1706.6 |  |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности |  |  | Создание Точки роста в МБОУ "Катайгинская СОШ"
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 5918.1 | 1949.2 | 3968.9 | 0 | 5874.5 | 1947.9 | 3926.6 | 0
мероприятия:
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | 1826.5 | 1826.5 |  |  | 1826.5 | 1826.5 |  |  |  | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | Обучение сотрудников в ТОИПКРО: МБОУ "Белоярская СОШ №1" - 60 чел.; МАОУ "БСШ №2" - 52 чел.
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 4091.6 | 122.7 | 3968.9 |  | 4048 | 121.4 | 3926.6 |  |  | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | Экономия сложилась в результате проведения аукциона. Денежные средства будут возвращены по итогам года в Департамент образования Томской области. |  | Приобретено оборудование в МБОУ "Белоярская СОШ №1, МБОУ "БСШ №2" : телевизор - 2 шт.; ноутбук - 62 шт.; МФУ - 8 шт.; Интерактивные панели - 4 шт.; Тележки для ноутбуков - 2 шт.; Видеокамеры - 6 шт.
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 1543.4 | 46.3 | 1497.1 | 0 | 1543.4 | 46.3 | 1497.1 | 0
мероприятия:
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1543.4 | 46.3 | 1497.1 |  | 1543.4 | 46.3 | 1497.1 |  |  | Выплата заработной платы советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, кол-во ствавок 2,25 в семи организациях |  |  | Субсидия предоставляется на 2023 финансовый год семи общеобразовательным учреждениям (МБОУ "БСШ №2" - 0,5 ставки; МБОУ "Белоярская СОШ №1" - 0,5 ставки; МБОУ "Клюквинская СОШИ"- 0,25 ставки; МБОУ "Катайгинская СОШ" - 0,25 ставки; МБОУ "Сайгинская СОШ" -025 ставки; МБОУ "Степановская СОШ" - 0,25 ставки; Филиал МБОУ "Клюквинская СОШИ" в п. Ягодное -0,25 ставки)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | 57.5 | 7.5 | 50 | 0 | 57.5 | 7.5 | 50 | 0
Региональный проект "Творческие люди" | 57.5 | 7.5 | 50 | 0 | 57.5 | 7.5 | 50 | 0
мероприятия:
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Проведение 1 Мероприятия |  |  |  | Организация и проведение фестиваля «Праздник охотника "Большой Амикан"
Региональный проект "Культурная среда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия:
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) | 0
Госсударственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших сельских учреждений культуры | 57.5 | 7.5 | 50 |  | 57.5 | 7.5 | 50 |  |  | Выплачена денежная премия лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Томской области |  |  | Денежная премия лучшему работнику муниципального учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Томской области - Сергеевой Римме Владимироване, заведующей детской библиотекой МАУ "Верхнекетская централизованная библиотечная система"
ВСЕГО: | 23001.5 | 7156.1 | 14361.7 | 1483.7 | 22957.9 | 7154.8 | 14319.4 | 1483.7